БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.05.2010 № 34                                                                                      г. Белокуриха

Об утверждении отчета за 2009 год о реализации комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2017 годы

Руководствуясь ст.ст. 27, 67 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

Городской Совет депутатов РЕШИЛ:

- Отчет за 2009 год о реализации комплексной Программы социально экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2017г.г. утвердить.

Председатель городского

Совета депутатов                                                                          С.К. Криворученко

УТВЕРЖДЕН

Решением Белокурихинского

городского Совета депутатов

от 28.05.2010 № 34

ОТЧЕТ

за 2009 год о реализации комплексной Программы

социально-экономического развития муниципального

образования город Белокуриха на 2008-2017г.г.

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2017 годы  (далее – Комплексная программа) разработана в 2007 году. В ее состав вошли:

Долгосрочная программа социально-экономического развития города Белокуриха на период до 2017 года;

Программа социально-экономического развития города Белокуриха на 2008-2012 годы.

Главная цель: к 2012 году Белокуриха должна стать городом, комфортабельным для жизни населения, привлекательным для бизнеса и инвестиций, санаторно-курортным, оздоровительным и туристическим центром.

Основным инструментом реализации Стратегии является Программа социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2012 годы (далее – среднесрочная Программа), которая подлежит ежегодной корректировке по итогам отчетного года.

Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые цели и задачи, сформулированные с учетом городских проблем и стратегических приоритетов, которые объединены по четырем направлениям среднесрочной Программы:

направление 1 – «Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня»

направление 2 – «Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата»;

направление 3 – «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры»;

направление 4 – «Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости».

В рамках поставленных 4 направлений Программы обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение всех целей.

Отчет о достижении целей и выполнении задач

Степень достижения целей и задач среднесрочной Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений индикаторов.

Динамика выполнения индикаторов и показателей реализации среднесрочной Программы за 2007-2009 годы представлена в Приложении 1. Из предусмотренных среднесрочной программой 44 индикаторов достижения целей и задач развития города Белокуриха по итогам 2009 года:

превышены плановые значения 12 индикаторов;

достигнуты плановые значения 8 индикаторов;

не выполнены плановые значения 24 индикаторов.

Контрольные индикаторы, по которым оценивается возможность достижения стратегических целей, в 2009 году достигли следующего уровня:

| Наименование индикатора | 2009 год | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  | План | факт | откло-нение | целевое значение |
| Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году | 119,9 | 90,9 | -29 | 231,41 |
| Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, в % к предыдущему году | 120,0 | 102,4 | -17,6 | 228 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения | 13,9 | 13,8 | -0,1 | 14,9 |
| Обеспеченность жильем, кв. м на душу населения | 23,3 | 24,2 | 0,9 | 25,2 |
| Индекс промышленного производства, % | 101,0 | 88,2 | -12,8 | 107,82 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % | 114,8 | 91 | -23,8 | 108,63 |
| Посещаемость муниципального образования туристами, в % к предыдущему году | 95,0 | 106,0 | +11 | 160 |
| Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета, руб. на душу населения | 12257 | 9258 | -2999 | 21180 |

Таким образом, в связи с мировым финансово-экономическим кризисом городу не удалось достичь всех целевых значений 2009 года стратегических индикаторов социально-экономического развития города Белокуриха, спрогнозированных по оптимистичному сценарию. Исключением стали обеспеченность жильем на душу населения и посещаемость муниципального образования туристами. С учетом изложенного, необходимо провести корректировку большей части целевых значений индикаторов среднесрочной Программы в конце планового периода – в 2012 году.

Отчет о выполнении программных мероприятий в 2009 году

Система программных мероприятий включает конкретные инвестиционные проекты и некоммерческие (социальных, экологических, др.) мероприятия, выполнение которых обеспечивает осуществление Комплексной программы в целом.

Включенные в программу  мероприятия охватывают все направления социально-экономического развития города Белокурихи и сгруппированы в соответствии с основными целями и задачами, определенными в Комплексной программе.

Анализ выполнения программных мероприятий в 2009 году осуществлялся в части определения степени их реализации и степени финансирования.

Финансирование программных мероприятий г. Белокуриха

| Цели развития | Объем финансирования в 2009 году (всего) | % выполне-ния | Объем финансирования в 2009 году (местный бюджет) | % выполнения (местный бюджет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| Цель 1. Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня | 149,363 | 236,48 | 158,3 | 0,5 | 0,266 | 53,2 |
| Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата | 40,5358 | 42,0436 | 103,7 | 23,384 | 16,117 | 68,9 |
| 2.1. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения | 13,2084 | 13,0486 | 98,9 | 0,749 | 0,622 | 83,0 |
| 2.2. Обеспечение улучшения здоровья населения | 5,0726 | 4,6 | 90,7 | 3,98 | 3,493 | 87,8 |
| 2.3. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 4,9485 | 8,439 | 170,5 | 4,6 | 2,109 | 45,8 |
| 2.4. Обеспечение доступности качественного общего образования | 15,0104 | 14,614 | 97,4 | 11,928 | 8,852 | 74,2 |
| 2.5. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского края | 2,2959 | 1,342 | 58,5 | 2,1271 | 1,041 | 48,9 |
| Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры | 498,1773 | 1732,776 | в 3,5 раза | 39,145 | 17,314 | 44,2 |
| 3.1. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения края | 279,866 | 241,317 | 86,2 | 2,0 | - | - |
| 3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения | 179,3615 | 1442,879 | в 8 раз | 33,649 | 15,831 | 47,0 |
| 3.3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | 0,893 | 0,801 | 89,7 | 0,855 | 0,801 | 93,7 |
| 3.4. Улучшение потребительского обслуживания населения (предоставление качественных товаров и оказание услуг) | 35,779 | 47,341 | 132,3 | 0,429 | 0,244 | 56,9 |
| 3.5. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов | 2,2778 | 0,438 | 19,2 | 2,212 | 0,438 | 19,8 |
| Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости | 4,1225 | 12,786 | в 3,1 раза | 0,277 | 0,239 | 86,3 |
| ИТОГО: | 692,1986 | 2024,085 | 292,4 | 63,3061 | 33,936 | 53,6 |

На реализацию мероприятий планировалось выделить в 2009 году 692,2 млн. руб., в том числе 63,3 из местного бюджета. В результате освоено 2024,1 млн. руб. (292,4 % от запланированной суммы), в том числе за счет внебюджетных средств – 1900 млн. руб. (349% от запланированной суммы), средств федерального бюджета – 39,3 млн. руб. (112% от запланированной суммы), средств краевого бюджета – 50,9 млн. руб. (102,3% от  запланированной суммы), средств местного бюджета – 33,9  млн. руб. (53,6 % от запланированной суммы).

Основные мероприятия, выполненные в 2009 году, в разрезе целей и задач среднесрочной программы.

Цель 1. Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня

В рамках развития курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности осуществлялось строительство лечебно-оздоровительных комплексов, новых пансионатов, культурно-развлекательных и спортивных объектов. В результате увеличился спрос на санаторно-курортные и оздоровительные услуги на 106%. В 2009 году снизился объем санаторно-оздоровительных услуг на 9,3% по сравнению с 2008 годом. В 2009 году в городе проведена вторая  туристическая выставка-ярмарка.

В целях обеспечения условий для устойчивого развития туризма реализовывалась муниципальная целевая программа «Развитие туризма и оздоровительного отдыха в г. Белокуриха на 2008-2010 годы».

В целях продвижения туристического продукта на российский и зарубежный рынок уникальный туристический потенциал города Белокуриха был представлен на туристических выставках: « Курорты и туризм - 2009» (г. Сочи), «ITB-2009» (г.Берлин, Германия), «Интурмаркет-2009» (г.Москва), «Турсиб-2009» (г. Новосибирск).

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата

В рамках реализации цели обеспечения устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения введена новая отраслевая система оплаты труда работников учреждений здравоохранения города Белокуриха. В связи со снижением заработной платы на предприятиях  санаторно-курортного комплекса в 2009 году снизились среднедушевые денежных доходов населения - 91% 1 к 2008 г.

В целях повышения эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения социальная   поддержка   в  денежной  или натуральной форме оказана более 2,2 тыс.   малоимущих  граждан.

В 2009г из 10 детей, восемь переданы под опеку, двое возвращены кровным родителям.

Все подопечные дети, являющиеся учащимися школ, питаются бесплатно в школьных столовых, предоставляется 50% льгота опекунам за содержание  подопечных в детских садах. 6 детей отдохнули в санаториях города в летний период, 3 детей отдохнули в загородных лагерях . Все подопечные дети получили новогодние подарки.

___________________

1 предварительные данные Алтайкрайстата

В целях обеспечения доступности качественного общего образования продолжается реализация приоритетного национального проекта «Образование». Реализуются программы: ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2008-2010 годы, МЦП «Программа развития образования в городе Белокуриха на 2009-2010 годы».

В 2009 году проведен капитальный ремонт школ, начат капитальный ремонт  в Детском саду «Сказка» на 280 мест.

Так же разработан проект детского сада  на 210 мест в микрорайоне многоэтажных жилых домов по ул. Бийской.  Детские сады города являются центрами развития детей дошкольного возраста. В 2009 году во  всероссийском конкурсе детскому саду «Аленушка» присвоено звание «Лучший детский сад России-2009». Детский сад «Рябинка» в 2009 году на региональном фольклорном  конкурсе «Солнцеворот»  получил звание лауреата, во всероссийском конкурсе «Патриот России» завоевал серебряную медаль.

Поставлено учебное, учебно-наглядное оборудование для общеобразовательных учреждений города Белокуриха, за счет средств федерального бюджета на сумму 1923 тыс. руб. по ФЦП «Внедрение комплексных мер модернизации образования».

В целях обеспечения улучшения здоровья населения продолжается реализация ВПЦ «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае» на 2008-2010 годы, ВЦП «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2008-2010 годы.

В 2009 году проведена реорганизация службы скорой и медицинской помощи

Произведены ремонтные работы в Белокурихинской городской центральной больнице.

В городе успешно реализовывались муниципальные целевые программы «Сахарный диабет» и «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» и краевые целевые программы «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края», «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними», «Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи». В результате реализации этих программ приобретены медикаменты для больных, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудован фтизиатрический кабинет.

В целях повышения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом проведен капитальный ремонт хоккейной коробки и спортивного комплекса «Салют». Приобретен спортинвентарь для спортивных школ и клубов: тренажеры, форма, мячи, клюшки.

Для подростков и молодежи организованы и работают  секции: баскетбола, волейбола, горнолыжного спорта, кикбоксинга, туризма, скалолазания, футбола, хоккея, шахмат и спортивные клубы: «Мускул» (атлетизм), «Вел и К» (горный велосипед).

Проведено более 100 спортивных мероприятий, как в городе, так и за его пределами, проведены мероприятия среди ветеранов по различным видам спорта.

В целях сохранения культурного наследия и устойчивого развития сферы культуры Алтайского края реализуется МЦП «Культура города Белокуриха» на 2008-2012  годы.

По МЦП «Культура города Белокуриха» приобретено и передано  в учреждения культуры города Белокурихи компьютерная техника, пополнен библиотечный фонд муниципальной библиотеки. Для образовательных учреждений приобретены музыкальные инструменты из местного и краевого бюджетов.

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры

В целях повышения качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных дорог в отчетном году на условиях софинансирования из  краевого и местного бюджетов выполнен ремонт  центральной улицы Ак. Мясникова. Проведена частичная отсыпка дорог на улицах Молодежная и Демидовская.

В целях обеспечения высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного транспорта проведена дорожная разметка на 5,2 км дорог общего пользования,, на 1,8 км пешеходных переходов, установлено и заменено  119 дорожных знаков.

В целях повышения доступности и комфортности жилья для жителей города продолжена реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Введено в эксплуатацию 15,3 тыс. кв. м жилых домов, привлечено ипотечных кредитов на сумму 8,6 млн. руб.

3 молодые семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья по МЦП «Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха на 2006-2010гг». В рамках МЦП «Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008-2010 годы» ветераны и инвалиды – 9 человек.

В целях повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения продолжена реализация МЦП «Водоснабжение города Белокуриха на 2007-2012 годы». В 2009 году выполнено строительство водопровода по улице Центральная на сумму 1,1 млн. руб., проведена реконструкция и ремонт водопроводных сетей на сумму 420,4 тыс. руб., выполнено проектирование объектов водоснабжения на сумму 423,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Газифицировано160 частных домовладений, в эксплуатацию введено 9 км газовых сетей высокого давления, за счет средств краевого и местного бюджетов осуществлялось строительство разводящих сетей низкого давления – 12км. Введен в эксплуатацию Энергоцентр мощностью 16 Мвт.

В рамках МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2010 годы» улучшено техническое состояние 11 многоквартирных домов. Расходы местного бюджета составили 1700 тыс. руб.

В рамках улучшения потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами высокими темпами развиваются торговые сети, действующие в продовольственном («Мария-Ра», «Аникс») и непродовольственном секторах («Новэкс»). В 2009 году открыты магазины торговой сети «Аникс», 1-ая и 2-ая очереди здания крытого городского рынка.

На территории города Белокуриха в 2009 году была проведена реконструкция 2-х магазинов общей площадью 356 кв.м и построены вновь площадью на 390 кв. м, сданы в эксплуатацию новые торговые павильоны на 118 торговых мест. В Санатории «Россия» реконструирован сантехблок под туристический комплекс на 24 места и дансинг-кафе с увеличением до 120 мест, ЗАО «Курорт Белокуриха» сдан в эксплуатацию лечебно-оздоровительный комплекс на 115 мест, ООО «БАМ» введен санаторий на 42 места. Индивидуальным застройщиком сдан в эксплуатации гостиничный корпус на 20 мест, банный комплекс на 6 мест и кафе на 8 мест. Проводятся ярмарки «выходного дня».

В целях создания благоприятных условий для формирования и развития бизнеса реализуется ВЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы». В 2009 году государственную поддержку в форме субсидирования части банковской процентной ставки получили 3 инвестиционных проекта на сумму 496 тыс. руб. из федерального и краевого бюджетов. Предпринимателям, работающим и развивающим бизнес в сферах экономической деятельности, приоритетных для города, Смоленским ОСБ предоставляются кредиты на льготных условиях.

В 2009 году были проведены следующие конкурсы: краевой смотр-конкурс на звание «Лучший магазин по продаже алтайских продовольственных товаров» и городской смотр-конкурс предприятий потребительского рынка «Лучшее новогоднее оформление», краевой конкурс на лучшую сувенирную продукцию «Золотой Алтай», целью которых является формирование привлекательного имиджа предпринимателя.

В целях обеспечения высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов в городе реализуются МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2010 годы», МЦП «Повышение дорожного движения в г. Белокурихе на 2007-2012 годы».

Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости

В рамках проведения эффективной демографической политики реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» позволила значительно улучшить демографическую ситуацию – общий коэффициент рождаемости в городе составил – 13,8 на 1000 человек населения. При этом показатели смертности населения в трудоспособном возрасте, коэффициент смертности детей до 18 лет на дому снизились по сравнению с 2008 годом.

В рамках повышения занятости экономически активного населения города при содействии государственной службы занятости нашли работу  276 человек безработных граждан. Проведена специализированная ярмарка вакансий с участием 85 учащихся школ. Создано 143 рабочих места в основных отраслях экономики города Белокурихи. В общественных работах приняли участие 148 человек. Обучено в учреждениях начального профессионального образования 34 безработных граждан. На временные рабочие места трудоустроено 427  человека. Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 209 человек.

Таким образом, всего Планом мероприятий (приложение 2) было предусмотрено выполнение 80 программных мероприятий, фактически выполнялись - 75 из которых в 2009 году:

1) завершены – 10  (12 % от запланированных):

- строительство лечебно-оздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория ЗАО «Курорт Белокуриха»;

- реконструкция сантехблока под туристический комплекс – ОАО «Санаторий Россия»;

- строительство санатория на 42 места – ООО «БАМ»;

- строительство промышленно-продовольственного рынка – ООО «Городской рынок»;

- строительство многоквартирного жилого дома по ул. Бийская, 11 – ООО «Мегаком Медиа»;

- строительство Энергоцентра;

2) реализовывалось -  65  мероприятий (78,3%), с последующей пролонгацией на 2009 год;

Не выполнялись в 2009 году  - 8 мероприятий (9,6%).

Глава города                                                                                           А.Ф. Каменев

Приложение 1

к отчету за 2009 год о реализации 															комплексной Программмы социально-														экономическогоразвития муници															пального образования город Белоку-

риха на 2008-2017гг. утвержденного 														решением Белокурихинского город-														ского  Совета  депутатов

от 28.05.2010 № 34

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА

мероприятий программы социально-экономического развития

города Белокуриха на 2009 год

| Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, млн. рублей | в том числе по годам: | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 план | 2009 факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Экономика города Белокурихи |
| --- |
| Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства |
| 1.Строительство лечебно- оздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория «Белокуриха» | 63,116 | 7 | 129,8 | 1854,3 | ЗАО «Курорт Белокуриха» | Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
| собственные средства | 63,116 | 7 | 129,8 | 1854,3 |  |  |
| 2. Строительство лечебно-оздоровительного корпуса «Аква-Вита-Терм» | 76,954 | 40,716 | 19,47 | 47,8 | ЗАО «Санаторий «Россия» | Увеличение объема предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
| собственные средства | 76,954 | 40,716 | 19,47 | 47,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Реконструкция сантехблока под туристический комплекс | 4,947 | 4,947 | 12,614 | 255,0 | ЗАО «Санаторий «Россия» | Увеличение объема предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
| собственные средства | 4,947 | 4,947 | 12,614 | 255,0 |  |  |
| 4. Строительство водолечебницы | 23,887 | 10 | - | - | ООО «Санаторий Центросоюз» | Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
| собственные средства | 23,887 | 10 | - | - |  |  |
| 5. Строительство кемпинга | 9,95 | 8 | - | - | ООО «Фармакор» | Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг |
| собственные средства | 9,95 | 8 | - | - |  |  |
| 6. Строительство гостевого дома | 12,8 | 2 | 2 | 100 | ООО «Брюс» | Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
| собственные средства | 12,8 | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 7. Строительство корпуса ГУЗ «детский санаторий «Белокуриха» на 205 мест | 9,05 | 3,2 | 1,33 | 41,6 | ГУЗ «Детский санаторий «Белокуриха | Увеличение пролеченных детей с 1120 до 2300 в год, внедрение новых технологий лечения детей и подростков Алтайского края и прилегающих районов. |
| краевой бюджет: | 9,05 | 3,2 | 1,33 | 41,6 |  |  |
| 8. Строительство пансионата на 15 мест с оздоровительным комплексом | 13 | 3 | 3 | 100 | Крохалева Е.Б. | Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
| собственные средства | 13 | 3 | 3 | 100 |  |  |
| 9. Строительство санатория на 42 места | 88 | 10 | 30 | 300 | ООО «БАМ» | Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
| собственные средства | 88 | 10 | 30 | 300 |  |  |
| Итого: | 790,561 | 88,863 | 198,214 | 223,1 |  |  |
| краевой бюджет | 9,05 | 3,2 | 1,33 | 41,6 |  |  |
| собственные средства | 781,511 | 85,663 | 196,884 | 229,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Малое предпринимательство |
| 10. Строительство магазина автотракторных запчастей | 6,8 | 2 | 2,642 | 132,1 | Павшинкин Евгений Борисович | Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест. |
| собственные средства | 6,8 | 2 | 2,642 | 132,1 |  |  |
| 11. МЦП «Поддержка предпринимательства в г. Белокуриха на 2008-2010 годы» | 2,209 | 0,779 | 0,74 | 95 | Администрация города Белокуриха | Развитие малого предпринимательства |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 8 | 9 |
| федеральный бюджет | - | - | 0,276 | - |  |  |
| краевой бюджет: | 1,077 | 0,35 | 0,22 | 62,9 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,132 | 0,429 | 0,244 | 56,9 |  |  |
| 12. Строительство промышленно-продовольственного рынка | 57,4 | 30 | 40,959 | 136,5 | ООО «Городской рынок» | Создание новых рабочих мест. |
| собственные средства | 57,4 | 30 | 40,959 | 136,5 |  |  |
| 13.Строительство торгового центра | 4,5 | 3 | 3 | 100 | Кулак Л.В. | Увеличение объема розничной торговли. |
| собственные средства: | 4,5 | 3 | 3 | 100 |  |  |
| Итого: | 102,929 | 35,779 | 47,341 | 132,3 |  |  |
| собственные средства: | 100,72 | 35 | 46,601 | 133,1 |  |  |
| федеральный бюджет: | - | - | 0,276 | - |  |  |
| краевой бюджет: | 1,077 | 0,35 | 0,22 | 62,9 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,132 | 0,429 | 0,244 | 56,9 |  |  |
| Туризм |
| 14. Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в городе Белокуриха на 2008-2017 годы» | 2,605 | 0,5 | 0,266 | 53,2 | Администрация города Белокуриха | Повышение эффективности оказания туристических услуг |
| муниципальный бюджет | 2,5 | 0,5 | 0,266 | 53,2 |  |  |
| Итого: | 2,605 | 0,5 | 0,266 | 53,2 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 2,5 | 0,5 | 0,266 | 53,2 |  |  |
| собственные средства: | 0,105 | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые рынки |
| 15. Расширение здания Сбербанка | 145,2 | 60 | 38 | 63,3 | Смоленское ОСБ | Увеличение объема предоставления банковских услуг |
| собственные средства | 145,2 | 60 | 38 | 63,3 |  |  |
| Итого: | 145,2 | 60 | 38 | 63,3 |  |  |
| собственные средства: | 145,2 | 60 | 38 | 63,3 |  |  |
| Жилищное строительство |
| 16. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со встроенными объектами соцкультбыта | 300 | 75 | 75 | 100 | ООО «Селф» | Ввод объемов жилой площади 15000 кв.м., объекты соцкультбыта площадью 2100 кв.м. |
| собственные средства | 300 | 75 | 75 | 100 |  |  |
| 17. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 | 60 | 25 | 25 | 100 | ООО «Мегаком-Медиа» | Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м |
| собственные средства | 60 | 25 | 25 | 100 |  |  |
| 18. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 | 240 | 60 | 60 | 100 | ООО «Мегаком-Медиа» | Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м |
| собственные средства | 240 | 60 | 60 | 100 |  |  |
| 19. МЦП «Комплексная малоэтажная застройка для молодых семей» | 52,84 | 1 | - | - | Администрация города Белокуриха | Ввод объемов жилой площади 2520 кв. м |
| федеральный бюджет | 12,96 | - | - | - |  |  |
| краевой бюджет | 25,92 | - | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет | 13,96 | 1 | - | - |  |  |
| 20. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве | 337,18 | 65 | 79,485 | 122,3 | Жители города | Улучшение жилищных условий населения города, ежегодный ввод объемов жилой площади 3000 кв.м. |
| собственные средства | 337,18 | 65 | 79,485 | 122,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22 | 75,5 | 50 | - | - | СМУ-55 | Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади – 14327 кв. м. |
| собственные средства | 75,5 | 50 | - | - |  |  |
| 22. Муниципальной целевой программы «Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008-2010г.» | 11,4 | 3,866 | 1,832 | 47,4 | Администрация города Белокуриха | Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха |
| федеральный бюджет: | 5,323 | 1,696 | 1,832 | 108 |  |  |
| краевой бюджет: | 3,577 | 1,17 | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 2,5 | 1 | - | - |  |  |
| Итого: | 1353,92 | 279,866 | 241,317 | 86,2 |  |  |
| собственные средства: | 1289,68 | 275 | 239,485 | 87,1 |  |  |
| федеральный бюджет: | 18,283 | 1,696 | 1,832 | 108,0 |  |  |
| краевой бюджет: | 29,497 | 1,17 | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 16,46 | 2 | - | - |  |  |
| Социальная сфера города Белокуриха |
| Культура |
| 23. Проведение общегородских праздников | 6,96 | 1,3 | 1,183 | 91,0 | Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха | Культурное развитие населения |
| муниципальный бюджет: | 6,59 | 1,3 | 0,98 | 75,4 |  |  |
| собственные средства: | 0,37 | - | 0,203 | - |  |  |
| 24. Муниципальная целевая программа «Культура г. Белокуриха на 2008 -2010 годы» | 0,6247 | 0,2299 | 0,159 | 69,2 | Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха | Культурное развитие населения и отдыхающих |
| краевой бюджет: | 0,4228 | 0,1688 | 0,098 | 58,1 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,2019 | 0,0611 | 0,0611 | 100 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Капитальный ремонт учреждений культуры г. Белокуриха | 0,766 | 0,766 | - | - | Учреждения культуры г. Белокуриха | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры. |
| муниципальный бюджет: | 0,766 | 0,766 | - | - |  |  |
| Итого: | 8,3507 | 2,2959 | 1,342 | 58,5 |  |  |
| краевой бюджет: | 0,4228 | 0,1688 | 0,098 | 58,1 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 7,5579 | 2,1271 | 1,041 | 48,9 |  |  |
| собственные средства: | 0,37 | - | 0,203 | - |  |  |
| Образование и молодежь |
| 26. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокуриха | 8,304 | 3 | 3,626 | 120,9 | Администрация города Белокуриха | Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей |
| муниципальный бюджет: | 8,304 | 3 | 3,626 | 120,9 |  |  |
| 27. Проектирование и строительство детского сада на 200 мест по ул. Бийская | 152,686 | 1,88 | - | - | Администрация г. Белокуриха | Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях |
| краевой бюджет: | 75 | - | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 77,686 | 1,88 | - | - |  |  |
| 28. Участие в муниципальной целевой программе «Программа развития образования города Белокуриха на 2009-2010гг.» | 5,899 | 2,814 | 1,994 | 70,9 | Администрация города Белокуриха | Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально-активной, творческой личности. |
| муниципальный бюджет: | 5,899 | 2,814 | 1,994 | 70,9 |  |  |
| 29. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) | 1,609 | 0,497 | 0,769 | 154,7 | Администрация города Белокуриха | Обеспечение жильем. |
| федеральный бюджет: | 1,609 | 0,497 | 0,769 | 154,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30. Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 подпрограмм «Дети и семья: Дети-сироты» | 6,404 | 1,631 | 1,5986 | 98,0 | Комитет по образованию Администрации г Белокуриха | Помощь детям сиротам. |
| краевой бюджет: | 5,531 | 1,397 | 1,3696 | 98,0 |  |  |
| муниципальный бюджет | 0,873 | 0,234 | 0,229 | 97,9 |  |  |
| 31. Краевая целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы | 1,4325 | 0,5353 | 0,953 | 178 | Комитет по образованию Адм. г. Белокуриха | Организация летнего отдыха, приобретение учебников для категории социально незащищенных детей, ЕГЭ. |
| краевой бюджет: | 1,4325 | 0,5353 | 0,953 | 178 |  |  |
| 32. Реконструкция здания начальной школы под детский сад | 10 | - | 1,38 | - | Администрация г. Белокуриха | 200 детей будут посещать детский сад. Ввод новых рабочих мест. |
| муниципальный бюджет: | 10 | - | 1,38 | - |  |  |
| 33. Муниципальная целевая программа «Молодежь г. Белокуриха» на 2009-2011 годы | 1,9421 | 0,5771 | 0,398 | 69,0 | Комитет по образованию Адм. города Белокуриха | Поддержка молодежи города Белокуриха. |
| краевой бюджет: | 0,2921 | 0,0771 | 0,084 | 118,1 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,65 | 0,5 | 0,314 | 62,8 |  |  |
| 34. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. Белокуриха» на 2004-2010 годы | 2,9304 | 1,073 | 0,969 | 90,3 | Администрация города Белокуриха | Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха. |
| краевой бюджет: | 1,6386 | 0,576 | 0,663 | 115,1 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,2918 | 0,497 | 0,306 | 61,6 |  |  |
| 35. Капитальный ремонт, Благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках | 4,5 | 2 | 0,44 | 22,0 | МДОУ детский сад «Аленушка» | Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
| муниципальный бюджет: | 4,5 | 2 | 0,44 | 22,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище | 6,64 | 1,5 | 0,563 | 0,563 | МДОУ детский сад «Рябинка» | Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
| муниципальный бюджет: | 6,64 | 1,5 | 0,563 | 37,5 |  |  |
| 37. Комплексный проект модернизации образования в Алтайском крае | - | - | 1,923 | - | Комитет по образованию Адм. города Белокуриха | Повышение качества образования |
| федеральный бюджет: | - | - | 1,923 | - |  |  |
| Итого: | 220,126 | 15,0104 | 14,614 | 97,4 |  |  |
| федеральный бюджет: | 2,819 | 0,497 | 2,692 | 541,6 |  |  |
| краевой бюджет: | 93,6562 | 2,5854 | 3,07 | 118,7 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 123,6508 | 11,928 | 8,852 | 74,2 |  |  |
| Здравоохранение |
| 38. Реорганизация службы скорой и неотложной медицинской помощи | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 | БЦГБ | Улучшение качества оказания первой медицинской помощи. |
| муниципальный бюджет: | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 |  |  |
| 39. КЦП «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2007-2011 годы | 0,9991 | 0,0388 | 0,124 | 319,6 | БЦГБ | Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения г. Белокуриха. |
| краевой бюджет | 0,9991 | 0,0388 | 0,124 | 319,6 |  |  |
| 40. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения | 6,987 | 1,1 | 0,752 | 69,0 | БЦГБ | Улучшение условий работы. Повышение качества обслуживания населения. |
| муниципальный бюджет: | 6,987 | 1,1 | 0,752 | 69,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41. Участие в КЦП и МЦП «Сахарный диабет на 2007-2011 годы» | 2,0422 | 0,46 | 0,428 | 93,0 | БЦГБ | Сокращение уровня смертности больных сахарным диабетом |
| краевой бюджет: | 0,1222 | 0,03 | 0,01 | 33,3 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,92 | 0,43 | 0,418 | 97,2 |  |  |
| 42. КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы «Вакцинопрофилактика» | 3,65006 | 0,8382 | 0,664 | 79,2 | БЦГБ | Сокращение уровня заболеваемости |
| федеральный бюджет: | 3,15656 | 0,7336 | 0,52 | 70,9 |  |  |
| краевой бюджет: | 0,4935 | 0,1046 | 0,144 | 137,7 |  |  |
| 43. КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы «Профилактика и лечение СПИД» | 0,0163 | 0,004 | 0,123 | 307,5 | БЦГБ | Сокращение уровня смертности больных СПИДом |
| федеральный бюджет: | 0,0163 | 0,004 | 0,123 | 307,5 |  |  |
| 44. Участие в КЦП и МЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» | 1,4147 | 0,3616 | 0,238 | 65,8 | БЦГБ | Сокращение уровня смертности больных туберкулезом |
| краевой бюджет: | 0,0647 | 0,0116 | 0,015 | 129,3 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,35 | 0,35 | 0,223 | 63,7 |  |  |
| 45. Участие в КЦП «Дети Алтая» Здоровое поколение | 0,5211 | 0,165 | 0,146 | 88,5 | БЦГБ | Сокращение уровня заболеваемости среди детей |
| краевой бюджет: | 0,5211 | 0,165 | 0,146 | 88,5 |  |  |
| 46. КЦП «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011гг. | 0,148 | 0,005 | 0,025 | 500 | БЦГБ | Сокращение уровня заболеваемости населения |
| краевой бюджет: | 0,148 | 0,005 | 0,025 | 500 |  |  |
| Итого: | 18,06486 | 5,0726 | 4,6 | 90,7 |  |  |
| федеральный бюджет: | 3,17286 | 0,7376 | 0,643 | 87,2 |  |  |
| краевой бюджет: | 2,3532 | 0,355 | 0,464 | 130,7 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 12,5388 | 3,98 | 3,493 | 87,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Социальная защита |
| 47. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 25,602 | 9,444 | 9,191 | 97,3 | Комитет по социальной защите г. Белокуриха | Предоставление субсидий социально-незащищенным гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг |
| краевой бюджет: | 25,602 | 9,444 | 9,191 | 97,3 |  |  |
| 48. Оказание помощи в денежной форме | 0,3636 | 0,1184 | 0,1166 | 98,5 | Комитет по социальной защите г. Белокуриха | Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
| краевой бюджет: | 0,3636 | 0,1184 | 0,1166 | 98,5 |  |  |
| 49. Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 7,33 | 2,4 | 3,002 | 125,1 | Комитет по социальной защите г. Белокуриха | Выплата ежемесячного пособия на детей. |
| краевой бюджет: | 7,33 | 2,4 | 3,002 | 125,1 |  |  |
| 50. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,1895 | 0,061 | 0,1 | 163,9 | Комитет по социальной защите г. Белокуриха | Организация отдыха детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации |
| федеральный бюджет: | 0,1895 | 0,061 | 0,1 | 163,9 |  |  |
| 51. МЦП «Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2009 год» | 0,749 | 0,749 | 0,622 | 83,0 | Комитет по социальной защите г. Белокуриха | Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
| муниципальный бюджет: | 0,749 | 0,749 | 0,622 | 83,0 |  |  |
| 52. КЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015 годы | 0,0999 | 0,021 | 0,006 | 28,6 | Комитет по социальной защите г. Белокуриха | Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
| федеральный бюджет | - | - | 0,006 | - |  |  |
| краевой бюджет: | 0,0999 | 0,021 | - | - |  |  |
| 53. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому | 1,333 | 0,415 | 0,011 | 2,7 | Комитет по социальной защите г. Белокуриха | Воспитание детей в дошкольных учреждениях города. |
| краевой бюджет: | 1,333 | 0,415 | 0,011 | 2,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | 36,9706 | 13,2084 | 13,0486 | 98,8 |  |  |
| федеральный бюджет: | 0,375 | 0,061 | 0,106 | 173,8 |  |  |
| краевой бюджет: | 34,7285 | 12,3984 | 12,3206 | 99,4 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,2381 | 0,749 | 0,622 | 83,0 |  |  |
| собственные средства: | 0,629 | - | - | - |  |  |
| Содействие занятости населения |
| 54. КЦП и МЦП «Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2009 год» | 6,3265 | 3,2325 | 10,267 | 317,6 | КГУ «Центр занятости населения г. Белокуриха» | Увеличение числа трудоустроенных граждан |
| краевой бюджет: | 6,0495 | 2,9555 | 9,881 | 334,3 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,277 | 0,277 | 0,239 | 86,3 |  |  |
| собственные средства: | - | - | 0,147 | - |  |  |
| 55. КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009 году» | 0,246 | 0,246 | 2,081 | 845,9 | КГУ «Центр занятости населения » | Увеличение числа трудоустроенных граждан |
| федеральный бюджет: | 0,246 | 0,246 | 2,081 | 845,9 |  |  |
| Итого: | 10,8912 | 3.4785 | 12,348 | 355,0 |  |  |
| федеральный бюджет: | 0,246 | 0,246 | 2,081 | 845,9 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,5998 | 0,277 | 0,239 | 86,3 |  |  |
| краевой бюджет: | 9,6418 | 2,9555 | 9,881 | 334,3 |  |  |
| собственные средства: | 0,4036 | - | 0,147 | - |  |  |
| Физическая культура и спорт |
| 56. Реконструкция и ремонт спортивных объектов в городе | 4,15 | 2,8 | 1,485 | 53,0 | Администрация г. Белокуриха | Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
| муниципальный бюджет: | 4,15 | 2,8 | 1,485 | 53,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 57. КЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» Организация работы двух дополнительных отделений в ДЮСШ | 1,2822 | - | 6,183 | - | Спортивная школа ДЮСШ | Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
| краевой бюджет: | 1,592 | - | 6,183 | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,592 | - | - | - |  |  |
| 58. ВЦП «Развитие футбола в Алтайском крае» на 2008-2010 годы | 0,2 | 0,1 | - | - | Администрация г. Белокуриха | Организация и проведение соревнований по футболу |
| краевой бюджет: | 0,2 | 0,1 | - | - |  |  |
| 59. ВЦП «Развитие хоккея в Алтайском крае» на 2009-2011 годы | 1,0405 | 0,2485 | 0,147 | 59,2 | Администрация г. Белокуриха | Организация и проведение соревнований по футболу, приобретение спортивного инвентаря. |
| краевой бюджет: | 1,0405 | 0,2485 | 0,147 | 59,2 |  |  |
| 60. Проведение организационно-массовых городских и межгородских спортивных мероприятий | 5,4675 | 1,0 | 0,33 | 33,0 | Администрация г. Белокуриха | Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом. |
| муниципальный бюджет: | 5,4675 | 1,0 | 0,33 | 33,0 |  |  |
| 61. Приобретение инвентаря для спортивных школ города | 4,175 | 0,8 | 0,294 | 36,8 | Администрация г. Белокуриха | Улучшение материальной базы спортивных школ. |
| муниципальный бюджет: | 4,175 | 0,8 | 0,294 | 36,8 |  |  |
| Итого: | 296,3152 | 4,9485 | 8,439 | 170,5 |  |  |
| собственные средства: | 280 | - | - | - |  |  |
| краевой бюджет: | 2,2207 | 0,3485 | 6,33 | 1816,4 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 14,0945 | 4,6 | 2,109 | 45,8 |  |  |
| Итого по разделу: | 590,7186 | 44,0143 | 54,392 | 123,6 |  |  |
| собственные средства: | 281,4026 | - | 0,35 | - |  |  |
| федеральный бюджет: | 6,61286 | 1,5416 | 5,522 | 358,2 |  |  |
| краевой бюджет: | 143,321 | 18,8116 | 32,164 | 171,0 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 159,3821 | 23,6611 | 16,356 | 69,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инфраструктура города Белокуриха |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 62. Участие в инвестиционной целевой программе «Водоснабжение города Белокуриха на 2008-2012гг.» | 29,752 | 2,6 | 0,424 | 16,3 | Администрация города Белокуриха | Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
| краевой бюджет: | 15 | - | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 14,752 | 2,6 | 0,424 | 16,3 |  |  |
| 63. Строительство Энергоцентра | 140 | 70 | 1300 | 1857,1 | Инвестор | Обеспечение жителей электрической энергией. |
| собственные средства: | 140 | 70 | 1300 | 1857,1 |  |  |
| 64. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей | 4,359 | 1,67 | 2,069 | 123,9 | ОАО «Водоканал», Администрация г. Белокуриха | Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
| собственные средства: | 4,359 | 1,67 | 0,672 | 40,2 |  |  |
| местный бюджет: | - | - | 1,397 | - |  |  |
| 65. Газификация города Белокуриха | 116,439 | 31,2 | 83,815 | 268,6 | Администрация г. Белокуриха, инвестор | Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии |
| собственные средства: | 68 | - | 70 | - |  |  |
| краевой бюджет: | 15,6 | 15,6 | 11,694 | 75,0 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 32,839 | 15,6 | 2,121 | 13,6 |  |  |
| 66. Газификация индивидуальных жилых домов | 12,3 | 5 | 3,915 | 78,3 | Жители газифицируемых домов | Улучшение качества жизни населения |
| собственные средства: | 12,3 | 5 | 3,915 | 78,3 |  |  |
| 67. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокуриха | 60,311 | 20,022 | 11,341 | 56,6 | Администрация г. Белокуриха | Обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. Улучшение инфраструктуры города. |
| краевой бюджет: | 28,724 | 10,011 | 5,005 | 50,0 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 31,587 | 10,011 | 6,336 | 63,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 68. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам на газификацию жилья | 0,0474 | 0,015 | 0,035 | 233,3 | Администрация г. Белокуриха | Увеличение объемов строительства и ремонта дорог. |
| краевой бюджет: | 0,0474 | 0,015 | 0,035 | 233,3 |  |  |
| 69. Участие в муниципальной целевой программе «Освещение города Белокуриха на 2007-2010 годы» | 3,045 | 0,418 | 0,412 | 98,6 | Администрация г. Белокуриха | Благоустройство города Белокуриха. |
| муниципальный бюджет: | 3,045 | 0,418 | 0,412 | 98,6 |  |  |
| 70. Озеленение города Белокурихи | 4,932 | 1 | 1,157 | 115,7 | Администрация г. Белокуриха | Улучшение благоустроенности, рекреации города. |
| муниципальный бюджет: | 4,932 | 1 | 1,157 | 115,7 |  |  |
| 71. Охрана окружающей среды города Белокуриха | 0,711 | 0,144 | 0,131 | 91 | Администрация г. Белокуриха | Улучшение экологической обстановки города Белокуриха. |
| муниципальный бюджет: | 0,711 | 0,144 | 0,131 | 91 |  |  |
| 72. КЦП «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» на 2007-2009 годы | 0,0565 | 0,0565 | - | - | ГОРОНО | Проведение экологических мероприятий с детьми. |
| краевой бюджет: | 0,0565 | 0,0565 | - | - |  |  |
| 73. Приобретение оборудования для метео-станции г. Белокуриха | 1,1 | 1,1 | 1,069 | 97,2 | Комитет по управлению имуществом | Определение погодных явлений в г. Белокуриха. |
| муниципальный бюджет: | 1,1 | 1,1 | 1,069 | 97,2 |  |  |
| 74. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции | 68,593 | 10 | 2,351 | 23,5 | ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха» | Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь. |
| собственные средства: | 68,593 | 10 | 2,351 | 23,5 |  |  |
| 75. Устройство светофора, остановок, дорожных знаков | 2,472 | 1,06 | 1,083 | 102,2 | Администрация г. Белокуриха | Улучшение экологической обстановки г. Белокуриха. |
| муниципальный бюджет: | 2,472 | 1,06 | 1,083 | 102,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76. МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2009 годы» | 35,779 | 35,076 | 35,077 | 100 | Администрация г. Белокуриха | Улучшение экологической обстановки города Белокуриха. |
| федеральный бюджет: | 31,197 | 31,197 | 31,197 | 100 |  |  |
| краевой бюджет: | 0,424 | 0,424 | 0,425 | 100 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 2,404 | 1,701 | 1,701 | 100 |  |  |
| собственные средства: | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 100 |  |  |
| Итого: | 539,7599 | 179,3615 | 1442,879 | 804,5 |  |  |
| собственные средства: | 306,006 | 88,424 | 1378,692 | 1559,2 |  |  |
| федеральный бюджет: | 31,197 | 31,197 | 31,197 | 100 |  |  |
| краевой бюджет: | 77,3069 | 26,0915 | 17,159 | 65,8 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 125,25 | 33,649 | 15,831 | 47,0 |  |  |
| Безопасность и правопорядок |
| 77. Участие в МЦП и КЦП «Повышение безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» | 1,7872 | 0,1858 | 0,12 | 64,6 | ОВД города Белокуриха | Сокращение дорожно-транспортных происшествий. |
| краевой бюджет: | 1,2732 | 0,0658 | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,514 | 0,12 | 0,12 | 100 |  |  |
| 78. МЦП «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2009-2010 годы» | 1,394 | 0,65 | 0,318 | 48,9 | Администрация г. Белокуриха | Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности. |
| муниципальный бюджет: | 1,394 | 0,65 | 0,318 | 48,9 |  |  |
| 79. МЦП «Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Белокуриха на 2009-2012 годы» | 2,518 | 1,442 | - | - | ОВД города Белокуриха | Снижение уровня преступности. |
| муниципальный бюджет: | 2,518 | 1,442 | - | - |  |  |
| Итого: | 6,6842 | 2,2778 | 0,438 | 19,2 |  |  |
| краевой бюджет: | 1,2732 | 0,0658 | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 4,335 | 2,212 | 0,438 | 19,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Охрана труда |
| 80. Проведение периодических медицинских осмотров работников | 1,9318 | 0,644 | 0,438 | 68 | БЦГБ |  |
| федеральный бюджет: | 1,9318 | 0,644 | 0,438 | 68 |  |  |
| Итого: | 1,9318 | 0,644 | 0,438 | 68 |  |  |
| федеральный бюджет: | 1,9318 | 0,644 | 0,438 | 68 |  |  |
| Транспорт |
| 81. Подвоз школьников до общеобразовательных учреждений | 3,4312 | 0,695 | 0,437 | 62,8 | ГОРОНО | Обеспечение безопасности школьников, перевозка детей, живущих в отдаленных микрорайонах города |
| муниципальный бюджет: | 3,4312 | 0,695 | 0,437 | 62,8 |  |  |
| 82. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению | 1,007 | 0,198 | 0,093 | 47,0 | Администрация города Белокуриха | Подвоз льготников на дачные участки |
| федеральный бюджет: | 0,087 | 0,015 | - | - |  |  |
| краевой бюджет: | 0,125 | 0,023 | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,795 | 0,16 | 0,093 | 58 |  |  |
| 83. Перевозка пассажиров по маршрутам №9, 10, 11 | - | - | 0,271 | - | Администрация города Белокуриха |  |
| муниципальный бюджет | - | - | 0,271 | - |  |  |
| Итого: | 4,4382 | 0,893 | 0,801 | 89,7 |  |  |
| федеральный бюджет: | 0,087 | 0,015 | - | - |  |  |
| краевой бюджет: | 0,125 | 0,023 | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 4,2262 | 0,855 | 0,801 | 93,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего на реализацию мероприятий: | 3538,748 | 692,1986 | 2024,085 | 292,4 |  |  |
| собственные средства: | 2904,6246 | 544,087 | 1900,012 | 349,2 |  |  |
| федеральный бюджет: | 58,73166 | 35,0936 | 39,265 | 111,9 |  |  |
| краевой бюджет: | 261,6501 | 49,7119 | 50,8726 | 102,3 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 314,3643 | 63,3061 | 33,936 | 53,6 |  |  |

Глава города                                                                                                                                                                 А.Ф. Каменев

Приложение 2

к отчету за 2009 год о реализации 															комплексной Программмы социально-														экономическогоразвития муници															пального образования город Белоку-

риха на 2008-2017гг. утвержденного 														решением Белокурихинского город-														ского  Совета  депутатов

от 28.05.2010 № 34

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы

муниципального района (городского округа) Белокуриха за 2007-2009 годы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2007 факт | 2008 факт | 2009 план | 2009 факт | отклонение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения |
| 1.1 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 чел. населения | -0,3 | 0,1 | 1,0 | -0,6 | -1,6 | - |
| 1.2 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 12,3 | 13,3 | 13,9 | 13,8 | -0,1 | - |
| 1.3 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | на 1000 чел. населения | -5,42 | 0,55 | 0,6 | -0,7 | -1,3 | -. |
| 1.4 | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 10211 | 13273 | 15911 | 12063 | -3848 | - |
| 1.5 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 10699 | 13257 | 15908 | 13580 | -2328 | - |
| 1.6 | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы | % | 122,7 | 123,9 | 120,0 | 102,4 | -17,6 | - |
| 1.7 | Покупательная способность средней заработной платы | % | 298,7 | 294,2 | 295 | 265,6 | -29,4 | - |
| 1.8 | Темп роста численности занятых в экономике | в % к предыдущему году | 107 | 101,8 | 99,9 | 94,8 | -5,1 | - |
| 1.9 | Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 2,3 | 1,3 | 2,8 | 2,2 | -0,6 | - |
| 1.10 | Уровень преступности | количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей | 19,6 | 17,5 | 18,4 | 16,3 | -2,1 | - |
| 2. Индикаторы развития экономического потенциала |
| 2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения | тыс. рублей | 15,9 | 21,1 | 24,5 | 24,2 | -0,3 | - |
| 2.2 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 92,8 | 105,9 | 101,0 | 88,2 | -12,8 | - |
| 2.3 | Степень износа основных производственных фондов в экономике | % | 35,1 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | - | - |
| 2.4 | Доля организаций, имеющих прибыль, в общем числе организаций всех форм собственности в целом по экономике | % | 88,9 | 50 | 80 | 96,0 | 16 | - |
| 2.5 | Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения | рублей | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки) | ц/га | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Уровень использования пашни | % | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Доля посевной площади, на которой вне сены минеральные удобрения, в общей посевной площади сельскохозяйственных культур по сельскохозяйственным организациям | % | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Количество тракторов | штук на 1000 га пашни | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Количество зерноуборочных комбайнов | штук на 1000 га пашни | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях | кг на 1 корову | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций | % | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 27,6 | 28,1 | 30,0 | 30,6 | 0,6 | - |
| 2.16 | Инвестиции в основной капитал на душу населения | рублей | 31221 | 33018 | 35070 | 30698 | -4372 |  |
| 2.17 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 89,0 | 104,7 | 114,8 | 91,0 | -23,8 |  |
| 2.18 | Ввод новых рабочих мест | единиц | 263 | 184 | 104 | 143 | 39 | - |
| 3. Индикаторы бюджетной системы |
| 3.1 | Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета | руб. на душу населения | 7790 | 10092 | 12257 | 9258 | -2999 |  |
| 3.2 | Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов бюджета | % | 59,0 | 73 | 75,6 | 59,7 | -15,9 |  |
| 3.3 | Уровень дотационности бюджета | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 29,0 | 14 |  |
| 3.4 | Отношение кредиторской задолженности консолидированного бюджета к доходам консолидированного бюджета | % | 5 | - | - | - | - |  |
| 4. Индикаторы инфраструктурного потенциала |
| 4.1 | Обеспеченность жильем | кв. м на душу населения | 21,2 | 23,1 | 23,3 | 24,2 | 0,9 |  |
| 4.2 | Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования | кв. м на 1000 человек населения | 907,2 | 855,5 | 860,0 | 1053,0 | 193 |  |
| 4.3 | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства | % | 70 | 74 | 74 | 74 | - |  |
| 4.4 | Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений | % | 93,8 | 98,0 | 92,8 | 97,7 | 4,9 |  |
| 4.5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | - |  |
| 4.6 | Грузооборот автомобильного транспорта | млн. тн/км | 6,3 | 3,7 | 3,8 | 2,4 | -1,4 | Снижение грузооборота твердого топлива ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха». |
| 4.7 | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | тыс. рублей | 60,0 | 92,6 | 114,6 | 80,2 | -34,4 | - |
| 4.8 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 111,8 | 136,8 | 109,2 | 77,2 | -32 | Темп инфляции превысил планируемый в 2009 году. |
| 4.9 | Оборот общественного питания в расчете на душу населения | рублей | 9858 | 13568 | 16064 | 13332 | -2732 | - |
| 4.10 | Индекс физического объема оборота общественного питания | % | 167,3 | 101,6 | 108,2 | 85,9 | -22,3 | Темп инфляции превысил планируемый в 2009 году. |
| 4.11 | Темп роста платных услуг населению | % | 132,3 | 124,6 | 120,0 | 102,8 | -17,2 |  |
| 5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры |
| 5.1 | Обеспеченность населения больничными койками | коек на 10 000 чел. населения | 112,9 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | - |  |
| 5.2 | Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиничес-кими учреждениями | посещений в смену на 10 000 чел. населения | 275,4 | 284,8 | 285 | 215 | -70 |  |
| 5.3 | Обеспеченность населения врачами | врачей на 10 000 чел. населения | 179 | 177,5 | 178,0 | 165,2 | -12,8 |  |
| 5.4 | Общая заболеваемость населения | на 1000 чел. населения | 1940 | 2195 | 2200 | 2357,5 | 157,5 |  |
| 5.5 | Уровень диспансеризации населения | на 1000 чел. населения | 46,4 | 45,5 | 46 | 46 | - |  |
| 5.6 | Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу нуждающихся | % | 29 | 29,1 | 29,1 | 15,4 | -13,7 |  |
| 5.7 | Охват дошкольным образованием (число детей, посещающих дошкольные учреждения, к общему числу детей в возрасте до 7 лет) | % | 46,5 | 49,4 | 49,4 | 47,7 | -1,7 |  |
| 5.8 | Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами | учеников на 1 компьютер | 34 | 20 | 20 | 21,8 | 1,8 | - |
| 5.9 | Обеспеченность спортивными сооружениями | тыс. кв. м на 10 000 чел. населения | 8,6 | 8,6 | 10,8 | 10,8 | - | - |
| 5.10 | Доля лиц, занимающихся в физкультурно - оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения края | % | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 11,8 | 2,7 | - |
| 5.11 | Обеспеченность населения учреждениями культуры: общедоступными библиотеками; учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 10 000 человек населения | 5 4 | 5 4 | 5 4 | 5 4 | - - | - |

Глава города																	А.Ф. Каменев

# Footnotes

утверждена Решением Белокурихинского городского Совета депутатов от 04.12.2007г. №103

1тепм роста 2010 год к уровню 2007 года

2 тепм роста 2010 год к уровню 2007 года

3 тепм роста 2010 год к уровню 2007 года