Информация о планируемых мероприятиях по газификации города Белокуриха на 2013-2015 годы:

«С целью поэтапной газификации города Белокуриха администрацией города за запланированы мероприятия по газификации города на 2013-2015 годы и разработан график строительства и проектирование сетей газопровода низкого давления (далее - ГНД) на 2013-2015 годы с учетом деления улиц города по районам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа | технические характеристики | улицы  |
| 2013 год |
| 1 | Строительство |  |  |
| 1.1 | ГНД от ГРП№ 49 «Родниковый»  | 228 домовпротяженность 4,5 км | Изумрудная, 40 лет Победы, Короткий, Родниковый, Юбилейная, 50 лет Алтая, Демидовская, Бийская, Комсомольская, Калиновый,Малиновый |
| 2 | Проектирование (ПСД) |  |  |
| 2.1 | ГНД от ГРП № 9 по ул. Зимняя  | Q=290 домовL= 4,8 км | Ул. Зимняя, Успенская, Свободы, Раздольная, Шоссейный, Северная, Декабристов, Поперечный, Усадебный, Крестьянский, Крайний. |
| 2014 |
| 1 | Строительство |  |  |
| 1.1 | ГНД от ГРП № 56, 51 по ул. Бажова, Молодежная, 1 этап  | 263 домов протяженность 3,35 км | Ул. Садовая, Рабочая, Чехова, Бажова, Молодежная |
| 1.2 | ГРП в районе стыковки улиц Нагорная, Кирпичная  |  |  |
| 1.3 | ГНД от ГРП № 59 по Ул. Рябиновая  | 42 домовпротяженность 0,8 км | Ул. Рябиновая, Ул. Св. Пантелеймона |
| 1.4 | ГНД от ГРП № 9 по ул. Зимняя  | 290 домов протяженность 4,8 км. | Ул. Зимняя, Успенская, Свободы, Раздольная, Шоссейный, Северная, Декабристов, Поперечный, Усадебный, Крестьянский, Крайний |
| 2 | Проектирование (ПСД) |  |  |
| 2.1 | ГНД от ГРП № 36 по ул. Соловьиная | 140 домовпротяженность 3,3 км | Ул. Кольцевая, Соловьиная, Проходная, Апрельская, Флотский |
| 2015 |
| 1 | Строительство |  |  |
| 1.1 | ГНД от ГРП № 56, 51 по ул. Бажова, Молодежная, 2 этап  | 263 домовпротяженность 3,35 км | Ул. Садовая, Рабочая, Чехова, Бажова, Молодежная |
| 1.2 | ГНД от ГРП № 36 по ул. Соловьиная | 140 домовпротяженность 3,3 км | Ул. Кольцевая, Соловьиная, Проходная, Апрельская, Флотский |
| 2 | Проектирование (ПСД) |  |  |
| 2.1 | ГНД от ШРП № 13, 47 по ул. Снежная, Весенняя  | 164 домовпротяженность 3,1 км | Ул. Полевая, Весенняя, Снежная |

Постановлением Администрации Алтайского края от 26 декабря 2012 года № 734 утверждена долгосрочная целевая программа «Газификация Алтайского края на 2013-2015 годы». График газификации города Белокуриха включен в число мероприятий долгосрочной целевой программы «Газификация Алтайского края на 2013-2015 годы» с учетом формирования средств местного бюджета и реальной возможности выполнения взятых обязательств. Данный график подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о местном бюджете на очередной финансовый год».

Глава администрации города К.И. Базаров