Информация о планируемых мероприятиях по газификации города Белокуриха на 2013-2015 годы:

«С целью поэтапной газификации города Белокуриха администрацией города за запланированы  мероприятия по газификации города на 2013-2015 годы и разработан график строительства и  проектирование  сетей газопровода  низкого давления (далее - ГНД) на 2013-2015 годы с учетом деления улиц города по  районам.

| № п/п |  | Наименование этапа | технические характеристики | улицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство |  |  |
| 1.1 |  | ГНД от ГРП№ 49 «Родниковый» | 228 домов протяженность 4,5 км | Изумрудная, 40 лет Победы, Короткий, Родниковый, Юбилейная, 50 лет Алтая, Демидовская, Бийская, Комсомольская, Калиновый, Малиновый |
| 2 |  | Проектирование (ПСД) |  |  |
| 2.1 |  | ГНД от ГРП № 9 по ул. Зимняя | Q=290 домов L= 4,8 км | Ул. Зимняя, Успенская, Свободы, Раздольная, Шоссейный, Северная, Декабристов, Поперечный, Усадебный, Крестьянский, Крайний. |
| 2014 |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство |  |  |
| 1.1 |  | ГНД от ГРП № 56, 51 по ул. Бажова, Молодежная, 1 этап | 263 домов протяженность 3,35 км | Ул. Садовая, Рабочая, Чехова, Бажова, Молодежная |
| 1.2 |  | ГРП в районе стыковки улиц Нагорная, Кирпичная |  |  |
| 1.3 |  | ГНД от ГРП № 59 по Ул. Рябиновая | 42 домов протяженность 0,8 км | Ул. Рябиновая, Ул. Св. Пантелеймона |
| 1.4 |  | ГНД от ГРП № 9 по ул. Зимняя | 290 домов протяженность 4,8 км . | Ул. Зимняя, Успенская, Свободы, Раздольная, Шоссейный, Северная, Декабристов, Поперечный, Усадебный, Крестьянский, Крайний |
| 2 |  | Проектирование (ПСД) |  |  |
| 2.1 |  | ГНД от ГРП № 36 по ул. Соловьиная | 140 домов протяженность 3,3 км | Ул. Кольцевая, Соловьиная, Проходная, Апрельская, Флотский |
| 2015 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство |  |  |  |
| 1.1 | ГНД от ГРП № 56, 51 по ул. Бажова, Молодежная, 2 этап |  | 263 домов протяженность 3,35 км | Ул. Садовая, Рабочая, Чехова, Бажова, Молодежная |
| 1.2 | ГНД от ГРП № 36 по ул. Соловьиная |  | 140 домов протяженность 3,3 км | Ул. Кольцевая, Соловьиная, Проходная, Апрельская, Флотский |
| 2 | Проектирование (ПСД) |  |  |  |
| 2.1 | ГНД от ШРП № 13, 47 по ул. Снежная, Весенняя |  | 164 домов протяженность 3,1 км | Ул. Полевая, Весенняя, Снежная |

Постановлением Администрации Алтайского края от 26 декабря 2012 года № 734 утверждена долгосрочная целевая программа «Газификация Алтайского края на 2013-2015 годы».  График газификации города  Белокуриха включен в число мероприятий  долгосрочной целевой программы «Газификация Алтайского края на 2013-2015 годы» с учетом формирования средств местного бюджета  и реальной возможности выполнения взятых обязательств. Данный график подлежит ежегодному уточнению  в соответствии с решением о местном бюджете на очередной финансовый год».

Глава администрации города                                                           К.И. Базаров