АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2013 № 2161                                                                                  г. Белокуриха

Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования программных методов бюджетного планирования, руководствуясь ч. 7 ст. 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края в соответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Белокуриха Алтайского края от 29.03.2013 № 369 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации в городе Белокуриха Алтайского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и труду О.В. Кривенко.

Глава администрации города                                                                  К.И. Базаров

Приложение

к постановлению администрации

города Белокуриха

от 20.11.2013 № 2161

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД БЕЛОКУРИХА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- 1. Общие положения

1.1. Муниципальные программы муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (далее - программы) - комплекс мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и обеспечивающих эффективное решение особо значимых проблем социально-экономического развития города Белокуриха, направленных на решение вопросов местного значения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

Программа должна обладать строгой целевой направленностью, адресностью, обоснованностью объемов работ, финансовых затрат, эффекта от реализации мероприятий.

Цель программы устанавливается на основе приоритетных направлений социально-экономического развития города Белокуриха Алтайского края.

1.2. Программы должны быть сосредоточены на реализации важных для городского округа инвестиционных, научно-технических, социально-экономических и других проектов, направленных на решение вопросов, отнесенных к полномочиям администрации города.

1.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.4. Муниципальные программы по срокам реализации и длительности действия разрабатываются на срок от 3 до 10 лет.

2. Порядок отбора проблем и внесения предложений

для разработки Программ

2.1. Отбор проблем для их программной разработки и решения на местном уровне определяется следующими факторами:

- значимость проблемы с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития города Белокуриха, соответствие ее решаемым вопросам местного значения;

- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки в рамках текущей муниципальной деятельности, а также за счет использования действующего рыночного механизма;

- необходимость дополнительной финансовой поддержки для решения проблемы;

- принципиальная новизна и эффективность технических, организационных и иных мероприятий, позволяющих комплексно и на новом уровне решить обозначенную проблему.

2.2. С предложениями о необходимости решения проблемы программно-целевым методом могут выступать структурные подразделения администрации города Белокуриха Алтайского края, общественные организации, инициативные группы, физические и (или) юридические лица, которые направляют предложения главе администрации города не позднее 1 июля текущего года.

2.3. Предложения должны содержать:

- наименование проблемы, анализ причин ее возникновения, оценку актуальности и значимости для социально-экономического развития города Белокуриха;

- возможные способы решения проблемы, цели и задачи Программы, возможные сроки ее реализации;

- основные цели и задачи, которые будут решены в рамках определенной Программы, а также предварительную оценку последствий от реализации программных мероприятий;

- сроки разработки Программы, перечень разработчиков, ответственного исполнителя Программы и участников Программы;

- потребность в финансовых ресурсах, источники (федеральный бюджет, краевой бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные средства) и способы финансирования Программы;

- предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативности Программы.

3. Разработка Программы, ее экспертиза и утверждение

3.1. Разработка проекта программы.

3.1.1. Администрация города определяет разработчика (разработчиков) Программы и координирует разработку проекта Программы. Для Программ, имеющих более одного исполнителя, определяется главный координатор Программы.

3.1.2. Программа состоит из паспорта программы (приложение № 1 к Порядку разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края) и следующих разделов:

а) первый раздел «Характеристика проблемы» должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития города, целесообразности программного решения проблемы на городском уровне. Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программным методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программным методом решения проблемы;

б) второй раздел «Основные цели и задачи программы» должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием ее показателей, сроков и этапов реализации.

Требования, предъявляемые к целям программы:

- приоритетность (соответствие приоритетам социально-экономического развития города, установленным на перспективу);

- специфичность (мероприятия должны соответствовать компетенции исполнителей программы);

- достижимость (результат должен быть потенциально достижимым);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения результата);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения результата и этапы реализации программы с определением соответствующих задач).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации программы;

в) третий раздел «Перечень программных мероприятий» (приложение    № 2 к Порядку разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края) должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах с указанием источников финансового обеспечения и сроках. Программные мероприятия должны быть детально разработаны и взаимно увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

В отдельных случаях для достижения задач программы, внесения изменений в нормативные правовые акты программа может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов;

г) четвертый раздел «Обоснование финансового обеспечения программы» должен содержать обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы (достижения результатов программы), а также сроков и источников финансового обеспечения. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета города) внебюджетных средств для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств. Финансовое обеспечение с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования (приложение № 3 к Порядку разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в городе Белокуриха);

д) пятый раздел «Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения» должен содержать описание системы распределения полномочий и ответственности между исполнителями, отвечающими за реализацию программы. По каждой программе ежеквартально проводится оценка эффективности ее реализации.

Руководитель основного исполнителя программы является руководителем программы. Руководитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также:

- определяет формы и методы управления реализацией программы;

- координирует действия исполнителей программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления и принимает локальные акты, необходимые для выполнения программных мероприятий;

- ежегодно (до 1 октября) подготавливает и направляет курирующему заместителю главы администрации города предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и финансовых затрат на их реализацию;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий.

По каждой программе проводится оценка эффективности ее реализации.

Для проведения анализа хода реализации программы основной исполнитель программы предоставляет в комитет по экономике и труду уточненные показатели эффективности программы на соответствующий финансовый год, а в дальнейшем - ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, отчитывается о ходе их выполнения (приложение № 4 к Порядку разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края).

Текущее управление реализацией программы осуществляется с участием руководителей исполнителей программы;

е) шестой раздел «Оценка эффективности программы» должен содержать описание социальных, экономических и других последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие, а также оценку результативности и эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости и после ее реализации. В комитет по экономике и труду исполнитель программы ежеквартально представляет информацию об освоении финансовых средств по программе (приложение № 5 к Порядку разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края) и информацию о ходе реализации программы (приложение № 6 к Порядку разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края).

В случае несоответствия результатов выполнения программы показателям эффективности, предусмотренным утвержденной программой, курирующий заместитель главы администрации города может организовать проведение специализированной и независимой экспертиз этой программы, по результатам которых вносит главе администрации города предложения:

- о корректировке задач и срока реализации программы, перечня программных мероприятий;

- о смене основного исполнителя программы, об изменении форм и методов управления реализацией программы;

- о сокращении финансирования программы за счет средств бюджета города на очередной финансовый год;

- о досрочном прекращении реализации программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений), муниципальных контрактов;

- о принятии в установленном порядке мер к руководителю программы.

3.1.3. При необходимости допускается включение в состав муниципальной программы подпрограмм с отражением их показателей в паспорте программы и всех ее разделах.

Формирование, разработка, утверждение, реализация, корректировка и досрочное прекращение реализации подпрограмм осуществляются в порядке, установленном для программ.

3.2. Согласование проекта программы и утверждение программы.

Проект программы согласовывается со структурными подразделениями администрации города и направляется на утверждение главе администрации города.

При наличии замечаний главы администрации города основной исполнитель дорабатывает в течение одного месяца проект программы, повторно направляет его на согласование и утверждение. При отсутствии замечаний глава администрации города подписывает постановление об утверждении программы.

Программы, предполагаемые к финансированию, начиная с начала очередного финансового года, вносятся на согласование и утверждение не позднее 01 сентября текущего года.

- 4. Определение сроков реализации программ

4.1. Сроки реализации программ определяются:

- исходя из сроков реализации федеральных, краевых программ в соответствующей сфере деятельности для достижения наибольшего социального и экономического эффекта. При софинансировании программных мероприятий за счет средств бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации - на соответствующий федеральным, краевым программам срок;

- исходя из нормативных сроков осуществления программных мероприятий, если такие сроки установлены действующим законодательством.

4.2. При необходимости основной исполнитель программы направляет курирующему заместителю главы администрации города не позднее 1 октября текущего финансового года предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации программы более чем на один год разрабатывается новая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации программ.

Обоснование продления срока реализации программы или подготовки новой программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию программы. Разработка новой программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению технологических, финансово-экономических и организационных проблем.

Должностное лицо комитета по экономике и труду администрации города подготавливает заключение о продлении срока реализации программы, разработке новой программы или о прекращении ее финансирования и направляет его главе администрации города одновременно с согласованным проектом постановления о продлении срока действия программы.

- 5. Финансовое обеспечение программ

5.1. Утвержденные программы реализуются за счет или с использованием средств бюджета города и других источников, не запрещенных действующим законодательством.

5.2. Потребность в средствах бюджета города на реализацию программ учитывается при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год. Исполнителями программы подается в комитет по экономике и труду и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике бюджетная заявка на финансирование городской программы на очередной финансовый год (приложение № 7 к Порядку разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края) и обоснование бюджетной заявки на финансирование городской программы (приложение № 8 к Порядку разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края).

5.3. Средства бюджета города используются в пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год.

5.4. При поступлении на реализацию программных мероприятий средств из других источников потребность в средствах бюджета города на соответствующие цели корректируется. При планировании финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств бюджета города следует учитывать, что отдельные действия основного исполнителя и исполнителей программ осуществляются и финансируются в рамках их основной деятельности.

5.5. При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по программе по сравнению с предусмотренными утвержденной программой основной исполнитель разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных средств и средств федерального и краевого бюджетов для реализации мероприятий программы в установленные сроки.

5.6. В случаях, когда основной исполнитель в отчетном году не принял меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий программы за счет средств внебюджетных источников и средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренных утвержденной программой, администрацией города рассматривается вопрос о финансировании указанных мероприятий за счет средств бюджета города на очередной финансовый год, о корректировке их целей и срока реализации или о целесообразности (нецелесообразности) дальнейшей реализации программы.

- 6. Порядок проведения и критерии оценки программы

6.1. При согласовании проекта программы заместители главы администрации города и руководители структурных подразделений администрации города оценивают представленные проекты, обращая при этом особое внимание на:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- направленность на решение вопросов местного значения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края;

- обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

- привлечение, прежде всего, внебюджетных средств, а также средств федерального и краевого бюджетов для реализации программы при наличии возможности государственной поддержки в соответствующей сфере деятельности;

- эффективность механизма осуществления программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы.

6.2. При необходимости допускается привлечение специализированной независимой экспертной организации для экспертизы проекта программы на любой стадии ее разработки и реализации. Решение о проведении независимой экспертизы принимается главой администрации города, экспертная организация привлекается путем размещения муниципального заказа.

Председатель комитета

по экономике и труду                                                                           О.В. Кривенко

- Приложение № 1

к Порядку разработки муниципальных

программ, их формирования и

реализации в муниципальном образовании

город Белокуриха Алтайского края

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«____________________________»

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Заказчик программы |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Задачи программы |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Основные этапы реализации программы |  |
| Исполнители основных мероприятий |  |
| Объемы и источники финансирования программы по годам |  |
| Перечень подпрограмм (при наличии) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

- Приложение № 2

к Порядку разработки муниципальных

программ, их формирования и

реализации в муниципальном образовании

город Белокуриха Алтайского края

Перечень

Мероприятий программы

| Задача, мероприятие | Сумма затрат |  |  |  | Источ- ники финан- сиро- вания | Испол- нитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20__ год | 20__ год | 20__ год | Все-го |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к Порядку разработки муниципальных

программ, их формирования и

реализации в муниципальном образовании

город Белокуриха Алтайского края

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Сумма затрат |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |  |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

к Порядку разработки муниципальных

программ, их формирования и

реализации в муниципальном образовании

город Белокуриха Алтайского края

ДИНАМИКА

ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Приложение № 5

к Порядку разработки муниципальных

программ, их формирования и

реализации в муниципальном образовании

город Белокуриха Алтайского края

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ

"_________________________________________________"

на _____________20__ год

| Наименование мероприятия | Всего по программе, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. |  |  |  | Освоено, тыс. руб. |  |  |  | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализа- ции программы |  | За отчетный период |  | С начала реализа- ции программы |  | За отчетный период |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

________________   _______________________________________

(подпись)                       Ф.И.О.

"___" ____________________ год

- Приложение № 6

к Порядку разработки муниципальных

программ, их формирования и

реализации в муниципальном образовании

город Белокуриха Алтайского края

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

"_________________________________________________"

за "___" _______________ год

| Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С начала реализации программы |  | За отчетный период |  |  |  |  |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

________________   _______________________________________

(подпись)                       Ф.И.О.

"___" ____________________ год

- Приложение № 7

к Порядку разработки муниципальных

программ, их формирования и

реализации в муниципальном образовании

город Белокуриха Алтайского края

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

«_________________________________________________»

из бюджета города на 20__ год

Заказчик __________________________________________

(тыс. руб.)

| Направления расходов | Объем финансирования в действующих ценах текущего года |
| --- | --- |
| Объем финансирования из бюджета города, всего |  |
| в том числе: |  |
| капитальные вложения |  |
| прочие текущие расходы |  |

________________   _______________________________________

(подпись)                       Ф.И.О.

Дата_______________________ год

- Приложение № 8

к Порядку разработки муниципальных

программ, их формирования и

реализации в муниципальном образовании

город Белокуриха Алтайского края

ОБОСНОВАНИЕ

БЮДЖЕТНОЙ ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

"______________________________________" на 20__ год

| Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года) | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |

________________   _______________________________________

(подпись)                       Ф.И.О.

«___»____________________ год