БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

| «30» сентября 2015 № 306 | г. Белокуриха |
| --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к празднованию 150-летия города Белокуриха

Заслушав план мероприятий по подготовке к празднованию 150-летия города Белокуриха, руководствуясь ст.ст. 13, 37, Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

Городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 150-летия города Белокуриха согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (А.А. Отт).

| Глава города | С.К. Криворученко |
| --- | --- |

Приложение к решению

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского

края от 30.09.2015 № 306

План мероприятий по подготовке к празднованию 150-летия города

Белокуриха

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за подготовку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Определить дату празднования 150-летия курорта Белокуриха | До 01.08. 2016 | Администрация города Белокуриха Алтайского края и Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края |
| 2. | Приурочить празднование дня города в 2016 году к празднованию 150-летия города Белокуриха (провести генеральную репетицию) | Август 2016 года | Администрация города Белокуриха Алтайского края |
| 3. | Приурочить к празднованию 150-летия города Белокуриха открытие общегородского сооружения (например, фонтан), которое символизировало город-курорт Белокуриха как водолечебный курорт | 2016-2017 г.г. | Администрация города Белокуриха Алтайского края, АО «Курорт Белокуриха» |
| 4. | Вовлечение в процесс подготовки к празднованию юбилея города Белокуриха предприятий города и объектов санаторно-курортного комплекса | 2015-2016 г.г. | Администрация города Белокуриха Алтайского края, |
| 5. | Организация и проведение медицинских и туристических форумов | 2015-2016 г.г. | Администрация города Белокуриха Алтайского края |
| 6. | Составить список гостей и приглашений на празднование 150-летнего юбилея | До 01.01. 2017 | Организационный отдел и МБУ «Комитет по связям с общественностью и СМИ» |
| 7. | Представить 150 заслуженных жителей и трудовых коллективов г. Белокуриха в органы государственной власти | До 01.01. 2017 | Администрация города Белокуриха Алтайского края |
| 8. | Подготовить обращение на имя губернатора Алтайского края с просьбой о выделении дополнительных средств из краевого бюджета на благоустройство и строительство новых объектов. Предусмотреть софинансирование в бюджете муниципалитета | В течение 2016 | Администрация города Белокуриха Алтайского края |
| 9. | Благоустройство города и курорта: - приобретение детского городка; - ремонт улиц, дворовых подъездов и проулков; -сдача городского стадиона; - замена стелы на въезде в город-курорт; - расширение площадей музея города и реставрация здания. | - До 01.06.2017 - до 01.08.2017 - до 01.09.2016 - до 01.08. 2017 | АО «Курорт Белокуриха» Администрация города Белокуриха Алтайского края, организации и предприятия города |
| 10. | Разработать логотип праздника и использовать его в сувенирной продукции | 01.01.2017 | Отдел по курортному делу и туризму |
| 11. | Создание фотоальбома (книги, Энциклопедии) 150 лет курорту Белокуриха | До 01.01.2017 | Отдел по курортному делу и туризму |
| 12. | Написать в УФПС Алтайского края о выпуске специального почтового маркированного конверта с изображением видов города-курорта и проведение спецгашения в День празднования 150-летия курорта. | До 01.01.2017 | МБУ «Комитет по связям с общественностью и СМИ» |
| 13. | Проведение культурно-массовых мероприятий под эгидой празднования 150-летия курорта: -выставки местных художников, скульпторов, мастеров; -открытие экспозиции архивных материалов о курорте в городском музее; - проведение Фестиваля парковых скульптур на ТРК «Сибирское подворье» или «Ореховой аллеи»; -проведение парада (карнавала); - флеш-моба, посвященного здоровому образу жизни | - В течение 2017 года - до 01.03.2017 - июнь-июль 2017 года - в течение 2017 года - течение 2017 года | Комитет по культуре, предприятия и организации города |
| 14. | Организация экологической экспедиции на «Белокуриху-2» в природно-туристический парк. | В течение 2017 года | АО «Курорт «Белокуриха» |
| 15. | Организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях города, посвященных 150-летию курорта | В течение 2017 года | Комитет по образованию и делам молодежи |
| 16. | Использование цифры «150» в разработке и проведении мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея (например, соорудить и вывесить вдоль терренкуров 150 кормушек для птиц; выставить на улицах города 150 урн с надписью «За чистоту города!»; высадить 150 сосен или др. деревьев) | В течение 2017 года | Администрация города Белокуриха Алтайского края и Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края |
| 17. | Организация и проведение спортивных мероприятий под эгидой празднования 150-летия курорта: соревнования по сноуборду/ горным лыжам и т.д. | В течение 2017 года | Комитет по физической культуре и спорту |
| 18. | Организация и проведение городского конкурса на лучшие улицу, дом |  | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 19. | Медийное сопровождение мероприятий, приуроченных к 150-летию курорта: - в газетах «Город Белокуриха» и «Курорт Белокуриха» появится специальная рубрика – 150 лет курорту. На официальном сайте города баннер с логотипом/символикой мероприятия. Периодически в печатных СМИ (ориентировочно раз в месяц) под этой рубрикой будут выходить материалы на эту тему. - на официальном сайте Алтайского края или Алтапресс.ру, а также официальном сайте г. Белокурихи провестиголосования на официальную символику 150-летия курорта - проведение конкурса на тему, что может стать талисманом праздника 150 лет курорту Белокурихи и использовать эти символы во время празднования для сувенирной продукции, украшения праздника (например, чтобы с ними могли фотографироваться гости и жители города) - организация тематических комментариев на офсайте Алтайского края с экспертами г. Белокурихи - публикация материалов об исторических событиях, исторических личностях курорта (архивные материалы музея, история здравниц, Чернявский, Булычев, Клепиков и тд) - выпуск фильма о курорте и Славском, который может транслироваться на крупных городских мероприятиях, а также в санаториях - организация тематических круглых столов, конференций - освещение всех мероприятий, приуроченных к празднованию 150- летия курорта - подготовка видеосюжета для трансляции на канале «Катунь 24»: 150 лет курорту | В течение 2015-2017 гг. - в течение 2016 года - в течение 2016 года - в течение 2016-2017 г.г. - в течение 2015-2017 гг. - в течение 2017 года - в течение 2017 года - в течение 2015-2017 г.г. - в течение 2016 года | МБУ «Комитет по связям с общественностью и СМИ», организации города |
| 20. | Организация ретро-встреч с ветеранами, почетными жителями города, с людьми, внесшими значительный вклад в становление и развитие города | До 01.08.2017 | Заместитель главы администрации города по социальным вопросам и УСЗН по г. Белокурихе |
| 21. | Установка памятника (камня) в честь 150-летия курорта перед канатно-кресельной дорогой, ведущей на г. Церковка. | До 01.08.2017 | Отдел по развитию инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации, общественность города |
| 22. | Определить и назвать улицу, площадь (сквер, парк) в честь 150-летия курорта |  | Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края |

Глава администрации города                                                                     К.И. Базаров