АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2016 № 534                                                                                     г. Белокуриха

Об утверждении плана мероприятий по популяризации получения жителями города Белокуриха государственных и муниципальных услуг в электронной форме на 2016-2018 годы

В исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2014 № 991-р, Плана мероприятий по достижению Алтайским краем значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 указа Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», утвержденного 27.10.2015 года В.В. Снесарем, руководствуясь ч. 7 ст. 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по популяризации получения жителями города Белокуриха государственных и муниципальных услуг в электронной форме на 2016-2018 годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В. Киунова.

Глава администрации города                                                                  К.И. Базаров

Приложение

к постановлению администрации

города Белокуриха Алтайского края

от 08.04.2016 № 534

План мероприятий по популяризации получения жителями города Белокуриха государственных

и муниципальных услуг в электронной форме на 2016-2018 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание на официальном сайте администрации города Белокуриха специального тематического раздела о предоставлении муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | Комитет по связям с общественностью и СМИ | 2 квартал 2016 г | на официальном сайте администрации города Белокуриха создан специальный тематический раздел о предоставлении муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |
| 2 | Публикация на официальном сайте администрации города Белокуриха перечня муниципальных услуг, доступных для получения в электронной форме со ссылками ЕПГУ | Комитет по связям с общественностью и СМИ | 2 квартал 2016 г | на официальном сайте администрации города Белокуриха опубликован перечень государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронной форме со ссылками на ЕПГУ |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации города Белокуриха баннер-ссылку на ЕПГУ, в одном из форматов, указанных в Методических рекомендациях органам исполнительной власти и органам местного самоуправления субъектов Российской Федерации по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденных протоколом заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 14.10.2015 (далее – разработанных Минкомсвязи) | Комитет по связям с общественностью и СМИ | 2 квартал 2016 г | на официальном сайте администрации города Белокуриха опубликован баннер-ссылка на ЕПГУ в одном из форматов, разработанных Минкомсвязи |
| 4 | Размещение на официальном сайте администрации города Белокуриха разместить схемы по регистрации и подтверждению личности при регистрации на ЕПГУ | Комитет по связям с общественностью и СМИ | 2 квартал 2016 г | на официальном сайте администрации города Белокуриха разместить схемы по регистрации и подтверждению личности при регистрации на ЕПГУ |
| 5 | Публикация на официальном сайте администрации города Белокуриха информационного материала о возможности и преимуществах предоставления услуг в электронном виде, в том числе разработанного Минкомсвязи | Комитет по связям с общественностью и СМИ | ежеквартально | на официальном сайте администрации города Белокуриха опубликованы новостные и информационные материалы, в том числе разработанные Минкомсвязи |
| 6 | Размещение на официальном сайте видео-роликов о возможности и преимуществах предоставления услуг в электронном виде, в том числе разработанных Минкомсвязи России (с возможной ротацией на краевых (муниципальных) телеканалах) | Комитет по связям с общественностью и СМИ | ежеквартально | на официальном сайте администрации города Белокуриха размещены видеоролики о возможности и преимуществах предоставления услуг в электронном виде, в том числе разработанные Минкомсвязи России (с возможной ротацией на краевых (муници-пальных) телеканалах) |
| 7 | Размещение на официальном сайте прероллов о возможности и преимуществах предоставления услуг в электронном виде, в том числе разработанных Минкомсвязи России | Комитет по связям с общественностью и СМИ | ежеквартально | на официальном сайте администрации города Белокуриха размещены прероллы о возможности и преимуществах предоставления услуг в электронном виде, в том числе разработанные Минкомсвязи России |
| 8 | Размещение на официальном сайте виджетов государственных (муниципальных) услуг, разработанных Минкомсвязи России | Комитет по связям с общественностью и СМИ | ежеквартально | на официальном сайте администрации города Белокуриха размещены виджеты государственных и муниципальных услуг, разработанные Минкомсвязи России |
| 9 | Публикация в муниципальных СМИ общественно - политической газете «Город Белокуриха» информационного и новостного материала о возможности и преимуществах предоставления услуг в электронном виде, в том числе разработанных Минкомсвязи России | Комитет по связям с общественностью и СМИ | ежеквартально | в муниципальных СМИ общественно - политической газете «Город Белокуриха» размещены информационные и новостные материалы о возможности и преи-муществах предостав-ления услуг в электронном виде, в том числе разработанные Минкомсвязи России |
| 10 | Размещение в местах приема граждан на информационных стендах плакатов и постеров, содержащих информацию: о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и отличии от получения традиционным способом; перечни государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронной форме; схемы по регистрации и подтверждению личности при регистрации на ЕПГУ; актуальные материалы раздела 2.1 Репозитория Минкомсвязи России | В.Р. Солдатова –заведующий организационным отделом | постоянно | в местах приема граждан органов местного самоуправления администрации города Белокуриха на информационных стендах размещены плакаты и постеры, содержащие информацию: о преимуществах получения государствен-ных и муниципальных услуг в электронной форме и отличии от получения традиционным способом; перечень государствен-ных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронной форме; схемы по регистрации и подтверждению личности при регистрации на ЕПГУ; актуальные материалы раздела 2.1 Репозитория Минкомсвязи России |
| 11 | Распространение в местах приема граждан буклетов и (или) лифлетов, содержащих информацию о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Структурные подразделения, оказывающие государственные и муниципальные услуги администрации города | постоянно | в местах приема граждан (на информационных стендах) размещены буклеты и (или) лифлеты, содержащие информацию о возможностях получения государствен-ных и муниципальных услуг в электронной форме. Должностными лицами органа местного самоуправления администрации города Белокуриха при предоставлении услуг традиционным способом заявителям выдавать (вручать) лифлеты и (или) буклеты |
| 12 | Организация взаимодействия с заявителями, создание механизмов обратной связи с гражданами, получение отзывов о сложности, возникающей при получении государственных (муниципальных) услуг в электронном виде | Структурные подразделения, оказывающие государственные и муниципальные услуги администрации города | постоянно | организовано взаимо-действие с заявителями, создать механизмы обратной связи с гражданами; обеспечена возможность получения отзывов о трудностях, возникающих при получении государствен-ных (муниципальных) услуг в электронном виде |
| 13 | Обеспечение взаимодействия с пользователями ЕПГУ при помощи различных интерактивных модулей (сервисов) на официальном сайте РОИВ (ОМСУ), проведение интерактивных опросов, а также использование электронных форм для отправки обращений и предложений | А.Н. Козлов – заведующий отделом программного обеспечения | постоянно | на официальном сайте администрации города Белокуриха обеспечено функционирование интерактивных модулей (сервисов) |
| 14 | Организация в местах предоставления государственных (муниципальных) услуг традиционным способом разъяснительной работы гражданам о возможности регистрации на ЕПГУ и получении услуг в электронном виде | Структурные подразделения, оказывающие государственные и муниципальные услуги администрации города | постоянно | организовано проведение разъяснительной работы гражданам о воз-можности регистрации на ЕПГУ и получении услуг в электронном виде |
| 15 | Обучение населения Алтайского края порядку получения услуг в электронном виде | А.Н. Козлов – заведующий отделом программного обеспечения | постоянно | организовано обучение различных групп населения порядку регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации, порядку получения услуг в электронном виде |
| 16 | Предоставление отчета об исполнении планов по популяризации получения жителями города Белокуриха государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Комитет по связям с общественностью и СМИ | ежеквартально, начиная с марта 2016 г | Администрацией города Белокуриха подготовлены и направлены в управление информационных техно-логий и связи Алтайского края отчеты об исполнении планов по популяризации получе-ния жителями города Белокуриха государ-ственных и муни-ципальных услуг в элек-тронной форме |