Утвержден Решением

Белокурихинского городского

Совета депутатов

от 05.07.2011 № 27

ОТЧЕТ

о реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха за 2010 год

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2017 годы (далее – Комплексная программа) разработана в 2007 году. В ее состав вошли:

долгосрочная программа социально-экономического развития города Белокуриха на период до 2017 года;

программа социально-экономического развития города Белокуриха на 2008-2012 годы.

Главная цель: к 2012 году Белокуриха должна стать городом, комфортабельным для жизни населения, привлекательным для бизнеса и инвестиций, санаторно-курортным, оздоровительным и туристическим центром.

Основным инструментом реализации Стратегии является Программа социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2012 годы (далее – среднесрочная Программа), которая подлежит ежегодной корректировке по итогам отчетного года.

Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые задачи, сформулированные с учетом городских проблем и стратегических приоритетов, которые объединены по четырем направлениям среднесрочной Программы:

направление 1 – «Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня»

направление 2 – «Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата»;

направление 3 – «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры»;

направление 4 – «Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости».

В рамках поставленных 4 направлений Программы обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение всех целей.

Отчет о достижении целей и выполнении задач

Степень достижения целей и задач среднесрочной Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений индикаторов.

Динамика выполнения индикаторов и показателей реализации среднесрочной Программы за 2007-2010 годы представлена в Приложении 1. Из предусмотренных среднесрочной программой 43 индикаторов достижения целей и задач развития города Белокуриха по итогам 2010 года:

превышены плановые значения 15 индикаторов;

| Наименование индикатора | 2010 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | факт | откло-нение |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц, рублей | 13284 | 14495 | 1211 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 104,9 | 111,0 | 6,1 |
| Доля организаций, имеющих прибыль, в общем числе организаций всех форм собственности в целом по экономике, % | 96,0 | 97,2 | 1,2 |
| Ввод новых рабочих мест, единиц | 116 | 192 | 76 |
| Обеспеченность жильем, кв.м на душу населения | 25,0 | 25,3 | 0,3 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений, % | 93,0 | 98,0 | 5,0 |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. рублей | 90,4 | 91,7 | 1,3 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, % | 102,5 | 112,6 | 10,1 |
| Оборот общественного питания в расчете на душу населения, рублей | 15442 | 16267 | 825 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания, % | 102,5 | 134,5 | 32 |
| Темп роста платных услуг населению, % | 105,9 | 111,6 | 5,7 |
| Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу проживающего населения, % | 16,0 | 19,0 | 3,0 |
| Уровень дотационности бюджета, % | 10,0 | 9,8 | -0,2 |
| Охват дошкольным образованием (число детей, посещающих дошкольные учреждения, к общему числу детей в возрасте до 7 лет), % | 49,4 | 55,1 | 5,7 |

достигнуты плановые значения 12 индикаторов;

| Наименование индикатора | 2010 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | факт | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению, % | 2,1 | 2,1 | - |
| Степень износа основных производственных фондов в экономике, % | 34,9 | 34,9 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике, % | 31,0 | 31,0 | - |
| Степень износа основных фондов коммунального хозяйства, % | 74 | 74 | - |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км | 86,5 | 86,5 | - |
| Грузооборот автомобильного транспорта, млн. тн/км | 2,0 | 2,0 | - |
| Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 000 чел. населения | 215 | 215 | - |
| Общая заболеваемость населения, на 1000 чел. населения | 2360 | 2360 | - |
| Уровень диспансеризации населения, на 1000 чел. населения | 46 | 46 | - |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами, тыс. кв.м на 10000 чел. населения | 12,3 | 12,3 | - |
| Доля лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения, % | 12,0 | 12,0 | - |
| Обеспеченность населения учреждениями культуры: общедоступными библиотеками; учреждениями культурно-досугового типа | 5 4 | 5 4 | - |

не выполнены плановые значения 16 индикаторов.

| Наименование индикатора | 2010 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | факт | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения | 14,0 | 13,6 | -0,4 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 человек населения | 0,7 | -11,6 | -12,3 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | 14875 | 14687 | -188 |
| Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, % | 110,0 | 108,2 | -1,8 |
| Покупательная способность средней заработной платы, % | 270 | 250,1 | -19,9 |
| Темп роста численности занятых в экономике, в % к предыдущему году | 102,0 | 99,9 | -2,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей | 16,0 | 20,4 | 4,4 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения, тыс. рублей | 28,1 | 27,2 | -0,9 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей | 36818 | 20382 | -16436 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % | 98,8 | 66,1 | -32,7 |
| Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета, руб. на душу населения | 12337 | 11992 | -345 |
| Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов бюджета, % | 72,4 | 64,1 | -8,3 |
| Отношение кредиторской задолженности консолидированного бюджета к доходам консолидированного бюджета, % | - | 4,2 | 4,2 |
| Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, кв.м на 1000 человек населения | 1183 | 1106 | -77 |
| Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 000 чел. населения | 112,8 | 111,0 | -1,8 |
| Обеспеченность населения врачами, врачей на 10 000 чел. населения | 165,0 | 162,0 | -3,0 |

Контрольные индикаторы, по которым оценивается возможность достижения стратегических целей, в 2010 году достигли следующего уровня:

| Наименование индикатора | 2010 год |  |  | 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | факт | откло-нение | целевое значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Денежные доходы в расчете на душу населения, рублей | 13284 | 14495 | 1211 | 16074 |  |
| Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, в % к предыдущему году | 110,0 | 108,2 | -1,8 | 184,1 |  |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения | 14,0 | 13,6 | -0,4 | 14,0 |  |
| Обеспеченность жильем, кв. м на душу населения | 25,0 | 25,3 | 0,3 | 25,4 |  |
| Индекс промышленного производства, % | 104,9 | 111,0 | 6,1 | 108,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей | 36818 | 20383 | -15436 | 41310 |  |
| Посещаемость муниципального образования туристами, в % к предыдущему году | 104,3 | 110,4 | +6,1 | 160 |  |
| Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета, руб. на душу населения | 12337 | 11992 | -345 | 13602 |  |

Таким образом, городу удалось превысить или достигнуть плановые значения большинства целевых стратегических индикаторов социально-экономического развития города Белокуриха за 2010 год, спрогнозированных по оптимистичному сценарию. Исключением стали темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, инвестиций в основной капитал на душу населения, бюджетной обеспеченности за счет доходов муниципального бюджета. С учетом изложенного, необходимо провести корректировку целевых значений индикаторов среднесрочной Программы.

Отчет о выполнении программных мероприятий в 2010 году.

Система программных мероприятий включает конкретные инвестиционные проекты и некоммерческие (социальных, экологических, др.) мероприятия, выполнение которых обеспечивает осуществление Комплексной программы в целом.

Включенные в программу  мероприятия охватывают все направления социально-экономического развития города Белокурихи и сгруппированы в соответствии с основными целями и задачами, определенными в Комплексной программе.

Анализ выполнения программных мероприятий в 2010 году осуществлялся в части определения степени их реализации и степени финансирования.

Финансирование программных мероприятий г. Белокуриха

| Цели развития | Объем финансирования в 2010 году (всего) |  | % выполнения | В том числе, объем финансирования в 2010 году (местный бюджет) |  | % выполнения (местный бюджет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| Цель 1. Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня | 113,846 | 67,726 | 59,5 | 0,6 | 0,567 | 94,5 |
| Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата | 38,2733 | 51,2942 | 134,0 | 19,6706 | 24,8015 | 126,1 |
| Цели развития | Объем финансирования в 2010 году (всего) |  | % выполнения | В том числе, объем финансирования в 2010 году (местный бюджет) |  | % выполнения (местный бюджет) |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| 2.1. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения | 13,2832 | 14,136 | 106,4 | 0,5 | 0,454 | 90,8 |
| 2.2. Обеспечение улучшения здоровья населения | 2,678 | 4,077 | 152,2 | 2,53 | 2,279 | 90,1 |
| 2.3. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 2,522 | 4,922 | 195,2 | 0,55 | 0,96 | 174,5 |
| 2.4. Обеспечение доступности качественного общего образования | 18,6725 | 27,1697 | 145,5 | 15,542 | 20,489 | 131,8 |
| 2.5. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры | 1,1176 | 0,9895 | 88,5 | 0,5486 | 0,6195 | 112,9 |
| Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры | 391,9565 | 391,91 | 100 | 31,1595 | 28,064 | 90,1 |
| 3.1. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения города | 288,335 | 278,426 | 96,6 | 0,05 | - | - |
| 3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения | 97,4875 | 108,251 | 111,04 | 28,9755 | 26,381 | 91,04 |
| 3.3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | 1,114 | 1,011 | 90,8 | 1,114 | 1,011 | 90,8 |
| 3.4. Улучшение потребительского обслуживания населения (предоставление качественных товаров и оказание услуг) | 4,6 | 3,939 | 85,6 | 0,6 | 0,389 | 64,8 |
| 3.5. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории | 0,42 | 0,283 | 67,4 | 0,42 | 0,283 | 67,4 |
| Цели развития | Объем финансирования в 2010 году (всего) |  | % выполнения | В том числе, объем финансирования в 2010 году (местный бюджет) |  | % выполнения (местный бюджет) |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости | 11,264 | 12,548 | 111,4 | 0,25 | 0,242 | 96,8 |
| ИТОГО: | 555,3398 | 523,4782 | 94,3 | 51,6801 | 53,6745 | 103,9 |

На реализацию мероприятий планировалось выделить в 2010 году 555,3 млн. руб., в том числе 51,7 из местного бюджета. В результате освоено 523,5 млн. руб. (94,3 % от запланированной суммы), в том числе за счет внебюджетных средств – 346,2 млн. руб. (81,7% от запланированной суммы), средств федерального бюджета – 61,1 млн. руб. (132,5% от запланированной суммы), средств краевого бюджета – 62,4 млн. руб. (184,8% от  запланированной суммы), средств местного бюджета – 53,7  млн. руб. (103,9% от запланированной суммы).

Основные мероприятия, выполненные в 2010 году, в разрезе целей и задач среднесрочной программы.

Цель 1. Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня

В рамках развития курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности осуществлялось реализация 4 проектов, из которых 2 полностью реализованы ( ЛОК «Аква-Вита-Терм»; МЦП «Развитие туризма в городе Белокуриха на 2008-2010 годы»), 1 находится в стадии реализации (ГУЗ «Детский санаторий Белокуриха»), 1 проект не реализован (ООО «ТБМ-Инвест). Объем средств, направленных на реализацию проектов, составил 67,7 млн. рублей или 59,5% от запланированного объема.

В 2010 году посещаемость туристами возросла на 110,4% к уровню 2009 года, увеличился объем санаторно-оздоровительных услуг на 8,2% по сравнению с 2009 годом.

В целях обеспечения условий для устойчивого развития туризма реализовывалась муниципальная целевая программа «Развитие туризма и оздоровительного отдыха в г. Белокуриха на 2008-2010 годы».

В целях продвижения туристического продукта на российский и зарубежный рынок уникальный туристический потенциал города Белокуриха был представлен на туристических выставках: «ITB-2010» (г.Берлин, Германия), «Интурмаркет-2010» (г.Москва), «Турсиб-2010» (г. Новосибирск), «Турфест-2010» (г. Новосибирск).

В 2010 году был подписан меморандум о международном сотрудничестве и намерении в дальнейшем заключить соглашение о породненных отношениях между городами-курортами Бад-Зекинген (ФРГ) и г. Белокуриха. Одним из направлений развития партнерских отношений между городами-курортами будет сотрудничество по реализации совместных проектов в экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. В 2011 году , в рамках плана проведения совместных мероприятий, будет организована стажировка учащихся муниципальных образовательных учреждений г.Белокурихи в гимназии города Бад-Зекинген и отдых детей из г.Бад-Зекинген в международной летней детской деревне «Алтай».

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата.

В рамках реализации цели обеспечения устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения введена новая отраслевая система оплаты труда работников учреждений культуры города Белокуриха, что позволило повысить заработную плату на 60%. По итогам 2010 года среднемесячная заработная плата по городу составила 14687 рублей, темп роста – 108,2%. В связи с ростом заработной платы на предприятиях  города в 2010 году увеличились среднедушевые денежных доходы населения – 120% к 2009 году.

В сфере социальной защиты населения планировалось реализовать 7 проектов с общим объемом финансирования 13,3 млн. руб. За 2010 год освоено 14,1 млн. руб., что составило 106,4% от запланированного объема. Все запланированные мероприятия реализовывались в 2010 году.

В целях повышения эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения социальная   поддержка   в  денежной  или натуральной форме оказана более 2,8 тыс. малоимущих  граждан.

В целях обеспечения доступности качественного общего образования  реализовывались 11 проектов с общим финансированием 18,7 млн. руб. Фактически израсходовано средств на реализацию проектов в сумме 26 млн. рублей (139,5% от запланированного объема), причем средств муниципального бюджета было затрачено больше, чем планировалось на 27,2%, 19,8 млн. рублей при плане в 15,5 млн. рублей.

В результате реализации проектов были осуществлены практически все запланированные мероприятия, а по некоторым направлениям достигнутые результаты превзошли запланированные.

В результате проведенных капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных учреждений города (1,7 млн. рублей) были созданы более комфортные и безопасные условия пребывания детей в школах.

Продолжается реконструкция детского сада «Сказка» на 280 мест.

В целях обеспечения улучшения здоровья населения в 2010 году проведена реорганизация службы скорой и медицинской помощи.

В городе успешно реализовывались муниципальные целевые программы «Сахарный диабет» и «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом», «Улучшение обеспечения МУЗ «Белокурихинская ЦГБ» медицинскими кадрами на 2010-2013 годы»  и краевые целевые программы «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края», «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними». В результате реализации этих программ приобретены медикаменты для больных, а также медицинское оборудование.

В целях повышения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе проведено 42 спортивных мероприятия, проведены мероприятия среди ветеранов по различным видам спорта. Приобретен спортинвентарь для спортивных школ и клубов.

Для подростков и молодежи организованы и работают  секции: баскетбола, волейбола, горнолыжного спорта, кикбоксинга, туризма, скалолазания, футбола, хоккея, шахмат и спортивные клубы: «Мускул» (атлетизм), «Вел и К» (горный велосипед).

В целях сохранения культурного наследия и устойчивого развития сферы культуры Алтайского края реализуется МЦП «Культура города Белокуриха» на 2008-2012  годы.

По МЦП «Культура города Белокуриха» приобретено и передано  в учреждения культуры города Белокурихи компьютерная техника, пополнен библиотечный фонд муниципальной библиотеки. Для образовательных учреждений приобретены музыкальные инструменты из средств местного бюджета.

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры

3.1. В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства планировалось осуществить 12 проектов с общим объемом финансирования 97,5 млн. рублей, из них 29 млн. рублей - средства муниципального бюджета, 31 млн. рублей - собственные средства предприятий, 37,5 млн. рублей - средства других источников. За 2010 год освоено 108,3 млн. рублей, что составило 111% от запланированного объема. Причем средства муниципального бюджета составили 26,4 млн. рублей, что составило 91% от запланированного.

По итогам реализации проектов были достигнуты следующие результаты:

- В рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда построен 8-ми квартирный дом на общую сумму 10,6 млн. руб. из средств бюджетов различных уровней.

- Проведен капитальный ремонт 10 многоквартирных домов на общую сумму 22,5 млн. руб.

- Реконструирована улично-дорожная сеть города путем проведения капитального ремонта на общую сумму 7 млн. руб. из средств краевого и местного бюджетов.

- Выполнены работы по строительству КТП-250Ква и ВЛ-10 кВ, строительство сетей уличного освещения на сумму 723 тыс. руб.

- В целях обеспечения безопасности работы автомобильного транспорта выполнены работы по устройству 12 остановочных площадок, замене и установке дорожных знаков, проведены работы по нанесению дорожной разметки на дороги общего пользования на общую сумму 1,21 млн. руб.

- Завершено строительство подводящего газопровода высокого давления Восточного и Северо-Западного микрорайонов, около 20 км газораспределительных сетей низкого давления, газифицировано 158 домовладений на общую сумму 58,5 млн. руб.

3.2. Строительство жилья планировалось осуществлять в рамках реализации 4 проектов общим объемом финансирования 288,3 млн. рублей. Все запланированные проекты реализованы, освоено 278,4 млн. рублей, что составило 97% от запланированного объема. В результате реализации проектов было введено в строй жилья общей площадью 15957  кв.м., 10246 кв.м - индивидуальная жилая застройка.

4 молодые семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья по МЦП «Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха на 2006-2010годы». В рамках МЦП «Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008-2010 годы» 26 ветеранов улучшили условия проживания.

3.3. В рамках улучшения потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами высокими темпами развиваются торговые сети, действующие в продовольственном («Мария-Ра», «Аникс», «Ольтамар») и непродовольственном секторах («Новэкс»). В 2010 году открыты магазины торговой сети «Ольтамар», велось строительство магазина автотракторных запчастей, торгового центра в Восточном микрорайоне.

В сфере развития потребительского рынка все 3 проекта, направленные на строительство торговых комплексов в городе Белокуриха, реализовывались. В течение 2010 года открыто 2 объекта розничной торговли общей площадью 507 кв.м. Проводятся ярмарки «выходного дня».

В целях создания благоприятных условий для формирования и развития бизнеса реализуется ВЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы». В 2010 году в городе Белокурихе реализовывался механизм софинансирования муниципальной программы развития и поддержки малого предпринимательства. В результате чего малыми предприятиями города получена поддержка из бюджетов всех уровней в форме субсидирования части банковской процентной ставки в сумме 402 тыс. руб., субсидирования части затрат по техническому перевооружению в сумме 120 тыс. руб., субсидирование затрат на аренду помещения в сумме 10 тыс. руб.

Предпринимателям, работающим и развивающим бизнес в сферах экономической деятельности, приоритетных для города, Смоленским ОСБ предоставляются кредиты на льготных условиях.

3.4. В целях обеспечения высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов в городе реализуются МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2010 годы», МЦП «Повышение дорожного движения в г. Белокурихе на 2007-2012 годы», МЦП «Комплексные меры по профилактике правонарушений в городе Белокуриха на 2009-2012 годы» общее финансирование по программам составило 283 тыс. руб.

В целях обеспечения равной доступности транспортных услуг в 2010 году реализовывалось 2 проекта, общее финансирование составило 1 млн. руб., что составило 91% от запланированной суммы.

Цель 4. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости

В рамках повышения занятости экономически активного населения города в городе реализовывались 3 проекта на общую сумму 11,3 млн. руб., освоено 12,5 млн. руб., что составило 111,4%.

При содействии государственной службы занятости трудоустроено (в том числе на временные работы) 593  человека безработных граждан. Проведена специализированная ярмарка вакансий с участием учащихся школ. Создано 192 рабочих места в основных отраслях экономики города Белокурихи. Обучено в учреждениях начального профессионального образования 38 безработных граждан. Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 201 человек.

Таким образом, всего Планом мероприятий (приложение 2) было предусмотрено выполнение 59 программных мероприятий, фактически выполнялись - 66 из которых в 2010 году:

1) завершены – 20  (30,3 % от выполненных):

- строительство лечебно-оздоровительного комплекса (ЛОК) «Аква-Вита-Терм» на базе санатория «Россия» - ЗАО «Санаторий «Россия»;

- строительство торгового центра в Восточном микрорайоне – ИП Кулак Л.В.;

- строительство многоквартирного дома по ул. Советская, 9 – ООО «Селф»;

2) реализовывалось -  44  мероприятия (66,7%), с последующей пролонгацией на 2011 год;

Не выполнялись в 2010 году  - 2 мероприятия (3,0%):

- строительство отеля на 87 мест с лечебно-оздоровительным комплексом;

- проектирование и строительство детского сада на 200 мест по ул. Бийская (не оплачена проектно-сметная документация).

утверждена Решением Белокурихинского городского Совета депутатов от 04.12.2007г. №103

темп роста 2012 год  к уровню 2007 года