БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«30» июня 2016 № 376                                                                         г. Белокуриха

Об утверждении отчета за 2015 год о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013-2017 годы, принятой решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012  № 117 в редакции от 10.07.2014 № 229, от 30.09.2015.№ 309

- Заслушав отчет за 2015 год о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 – 2017 годы, принятой решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117, руководствуясь ст.ст. 13, 37 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

- Городской Совет депутатов РЕШИЛ:

- 1. Утвердить отчет за 2015 год о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013-2017 годы, принятой решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117 в редакции от 10.07.2014 № 229, от 30.09.2015 № 309, согласно приложению.

- 2. Аппарату Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края (И.Ю. Фролова) направить решение «Об утверждении отчета за 2015 год о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 – 2017 годы, принятой решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117» для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов» города Белокуриха в установленном порядке и размещения на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

- Глава города          						        С.К. Криворученко

Приложение

к решению Белокурихинского

городского  Совета  депутатов

Алтайского края

от 30.06.2016 № 376

ОТЧЕТ

за 2015 год о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

на 2013 – 2017 годы

Программа социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013-2017 годы (далее – Программа) разработана в 2012 году.

Главная цель Программы:

Город Белокуриха – источник здоровья, удобная для комфортного проживания и отдыха территория при стабильно растущем качестве жизни населения.

Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые задачи, сформулированные с учетом городских проблем и стратегических приоритетов, которые объединены по следующим направлениям Программы:

- направление 1 – «Достижение высокого уровня и качества жизни населения»;

- направление 2 – «Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного назначения – туристско-рекреационный кластер»;

- направление 3 – «Создание современной транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям населения и гостей города».

В рамках поставленных направлений Программы обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение всех целей.

Отчет о достижении целей и выполнении задач

Степень достижения целей и задач среднесрочной Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений индикаторов.

Динамика выполнения индикаторов и показателей реализации Программы за 2015 год представлена в приложении № 1. Из предусмотренных среднесрочной программой 46 индикаторов достижения целей и задач развития города Белокуриха по итогам 2015 года:

превышены плановые значения 18 индикаторов (39,1%);

| Наименование индикатора | 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | факт | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения | 12,8 | 12,3 | -0,5 |
| Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования, % | 63,0 | 84,0 | 21,0 |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, случаев на 100 тыс. чел. населения | 480,0 | 416,8 | -63,2 |
| Число случаев смерти детей до 18 лет, случаев на 100 тыс. чел. населения | 40,0 | 26,9 | -13,1 |
| Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу проживающего населения, % | 11,0 | 9,6 | -1,4 |
| Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения, рублей | 22488 | 22489 | 1 |
| Ввод новых рабочих мет, единиц | 200 | 350 | 150 |
| Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, кв. м общей площади | 10400 | 10762 | 362 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения, тыс. руб. | 36,8 | 37,3 | 0,5 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 101,0 | 101,2 | 0,2 |
| Прибыль прибыльных организаций, тыс. рублей | 423100 | 599931 | 176831 |
| Посещаемость муниципального образования туристами, в % к предыдущему году | 105,0 | 108,4 | 3,4 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей | 43050 | 57496 | 14446 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % | 101,0 | 135,2 | 34,2 |
| Оборот общественного питания в расчете на душу населения | 27393 | 27533 | 140 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания, % | 100,0 | 106,3 | 6,3 |
| Темп роста платных услуг населению, % | 105,0 | 113,1 | 8,1 |
| Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов бюджета, % | 65,5 | 30,5 | -35 |

достигнуты плановые значения – 11 индикаторов (23,9%);

| Наименование индикатора |  | 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт | откло-нение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами, кв. м на 10 000 чел. населения |  | 13,1 | 13,1 | - |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения города, % |  | 28,0 | 28,0 | - |
| Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в % к общей численности детей от 3 до 7 лет |  | 100 | 100 | - |
| Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | 0,74 | 0,74 | - |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста, % |  | 90,0 | 90,0 | - |
| Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год, % |  | 1,4 | 1,4 | - |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, рублей |  | 23858 | 23858 | - |
| Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, % |  | 107,7 | 107,1 | - |
| Удельный вес занятых в среднем и малом бизнесе в общей численности занятых в экономике, % |  | 33,5 | 33,5 | - |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 74,0 | 74,0 | - |
| Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных по отношению к общей численности улиц, проездов, набережных, % |  | 19,7 | 19,7 | - |

не выполнены плановые значения 17 индикаторов (37,0%).

| Наименование индикатора | 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | факт | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 чел. населения | 2,0 | 0,7 | -1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения | 14,8 | 13,0 | -1,8 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 чел. населения | 20,0 | 12,4 | -7,6 |
| Численность населения (среднегодовая), человек | 15000 | 14975 | -25 |
| Темп роста численности занятых в экономике, в % к предыдущему году | 100,1 | 100,0 | -0,1 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению, % | 1,1 | 1,4 | 0,3 |
| Обеспеченность жильем, кв. м на душу населения | 28,2 | 28,1 | -0,1 |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м на 1000 человек населения | 1300 | 1239 | -61 |
| Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | 78,0 | 42,9 | -35,1 |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. % | 94,0 | 91,1 | -2,9 |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, рублей | 130747 | 126518 | -4229 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, % | 102,0 | 100,1 | -0,1 |
| Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета, руб. на душу населения | 13205 | 11782 | -1423 |
| Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города, в % к предыдущему году | 106,8 | 93,8 | -13 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью, % от числа опрошенных | 66,0 | 32,0 | -34 |
| Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (без учета расходов на осуществление переданных полномочий) в суммарном объеме налоговых, неналоговых доходов, дотаций | 13,16 | 15,91 | 2,75 |
| Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей | 24,0 | 27,1 | 3,1 |

Таким образом, городу удалось превысить и достигнуть плановые значения большинства целевых стратегических индикаторов социально-экономического развития города Белокуриха за 2015 год, спрогнозированных по оптимистичному сценарию.

Отчет о выполнении программных мероприятий в 2015 году.

Система программных мероприятий включает конкретные инвестиционные проекты и некоммерческие мероприятия, выполнение которых обеспечивает осуществление Программы в целом.

Включенные в Программу мероприятия охватывают все направления социально-экономического развития города Белокурихи и сгруппированы в соответствии с основными целями и задачами.

Анализ выполнения программных мероприятий в 2015 году осуществлялся в части определения степени их реализации и степени финансирования.

Финансирование программных мероприятий г. Белокуриха

| Цели развития | Объем финансирования в 2015 году (всего) |  | % выполнения | В том числе, объем финансирования в 2015 году (местный бюджет) |  | % выполнения (местный бюджет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| Цель 1. Достижение высокого уровня качества жизни населения города | 170,595 | 178,943 | 104,9 | 21,625 | 10,643 | 49,2 |
| 1.1. Обеспечение улучшения здоровья населения | 12,35 | 12,211 | 98,9 | 10,8 | 1,636 | 15,1 |
| 1.2. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 5,5 | 8,733 | 158,8 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| 1.3. Обеспечение доступности качественного образования. Молодежная политика | 72,885 | 67,345 | 92,4 | 7,885 | 6,127 | 77,7 |
| 1.4. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры | 1,49 | 3,057 | 205,2 | 1,045 | 1,01 | 96,7 |
| 1.5. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения | 71,71 | 80,27 | 111,9 | 0,25 | 0,25 | 100,0 |
| 1.6. Содействие занятости населения города | 6,66 | 7,327 | 110,0 | 0,145 | 0,12 | 82,8 |
| Цель 2. Создание условий для экономического роста города Белокуриха | 585,57 | 728,723 | 124,4 | 35,908 | 24,712 | 68,8 |
| 2.1. Развитие санаторно-курортной отрасли и туризма | 397,876 | 543,89 | 136,7 | 15,7 | 5,622 | 35,8 |
| 2.2. Содействие развитию малого предпринимательства | 5,575 | 8,31 | 149,1 | 0,575 | 0,575 | 100,0 |
| 2.3. Повышение доступности и комфортности жилья для населения города | 161,486 | 137,753 | 85,3 | 7,5 | 5,657 | 75,4 |
| Цели развития | Объем финансирования в 2015 году (всего) |  | % выполнения | В том числе, объем финансирования в 2015 году (местный бюджет) |  | % выполнения (местный бюджет) |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| 2.4. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения | 18,755 | 36,951 | 197,0 | 10,255 | 11,039 | 107,6 |
| 2.5. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | 1,878 | 1,819 | 96,9 | 1,878 | 1,819 | 96,9 |
| Цель 3. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости | 7,409 | 5,93 | 80,0 | 7,409 | 5,93 | 80,0 |
| 3.1. Развитие муниципальной службы в городе | 5,449 | 4,025 | 73,9 | 5,449 | 4,025 | 73,9 |
| 3.2. Обеспечение высокого уровня безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории | 1,96 | 1,905 | 97,2 | 1,96 | 1,905 | 97,2 |
| ИТОГО: | 763,574 | 913,596 | 119,6 | 64,942 | 41,285 | 63,6 |

На реализацию мероприятий планировалось выделить в 2015 году 764 млн. руб., в том числе 65 млн. руб. из местного бюджета. В результате освоено 914 млн. руб. (119,6 % от запланированной суммы), в том числе за счет внебюджетных средств – 250 млн. руб. (90% от запланированной суммы), средств федерального бюджета – 464 млн. руб. (163,3% от запланированной суммы), средств краевого бюджета – 158 млн. руб. (115,9% от  запланированной суммы), средств местного бюджета – 41,3 млн. руб. (63,6% от запланированной суммы).

Основные мероприятия, выполненные в 2015 году, в разрезе целей и задач среднесрочной программы.

Цель 1. Достижение высокого уровня качества жизни населения.

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата по городу составила 23858 рублей, темп роста – 107,7%. В связи с ростом заработной платы в 2015 году также увеличились среднедушевые денежные доходы населения до 22489 рублей – 106,2% к 2014 году.

В городе успешно реализовывалась муниципальная программа «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Белокуриха на 2015 – 2020 годы». В результате реализации этой программы возмещались расходы на аренду жилья врачам, выплачивались подъемные, приобретены в муниципальную собственность 4 благоустроенные квартиры.

В сфере здравоохранения планировалось реализовать 1 мероприятие с общим объемом финансирования 12,35 млн. руб. Фактически израсходовано средств на реализацию проектов в сумме 12,211 млн. руб.

В целях повышения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в городе проведено более 55 спортивных мероприятий, проведены мероприятия среди ветеранов по различным видам спорта. Приобретен спортинвентарь для спортивных школ, велись строительные работы краевой спортивной школы «Горные лыжи» за счет средств краевого бюджета.

В 2015 году на физическую культуру и спорт потрачено 8,7 млн. рублей.

В целях обеспечения доступности качественного общего образования и молодежной политики реализовывались 5 проектов с общим финансированием 72,9 млн. руб. Фактически израсходовано средств на реализацию проектов в сумме 67,3 млн. рублей (92,4% от запланированного объема), из них средств муниципального бюджета 6,1 млн. рублей.

В результате проведенных капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных учреждений города были созданы более комфортные и безопасные условия пребывания детей в учреждениях образования. В городе Белокуриха дети от 3-х до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах.

В целях сохранения культурного наследия и устойчивого развития сферы культуры в городе Белокуриха в 2015 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры муниципальном образовании город Белокуриха на 2015 – 2020 годы».

В 2015 году предоставлено гражданам мер социальной поддержки  на сумму более  80  млн. руб. Получателями данной компенсации являлись 9,6% населения города.

В рамках повышения занятости экономически активного населения города в городе реализовывался проект на общую сумму 7,3 млн. руб.

При содействии государственной службы занятости трудоустроено (в том числе на временные работы) 153 безработных граждан. Создано 350 рабочих мест в основных отраслях экономики города Белокуриха. Обучено в учреждениях начального профессионального образования 20 безработных граждан. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в 2015 году составила 120 человек.

Цель 2. Создание условий для экономического роста города Белокуриха

В рамках развития курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности осуществлялось реализация 7 проектов. Объем средств, направленных на реализацию проектов, составил 543,9 млн. рублей или в 1,3 раза выше запланированного объема, в связи с финансированием из средств федерального бюджета строительства электрических сетей ТРК «Белокуриха – 2».

В 2015 году посещаемость туристами возросла на 8,4 % к уровню 2014 года, увеличился объем санаторно-оздоровительных услуг на 23% по сравнению с 2014 годом.

В целях обеспечения условий для устойчивого развития туризма реализовывалась муниципальная программа «Развитие туризма и оздоровительного отдыха в города Белокуриха на 2014 – 2016 годы».

В целях продвижения туристического продукта на российский и зарубежный рынок уникальный туристический потенциал города Белокуриха был представлен на туристических выставках: «Интурмаркет-2015» (г. Москва), «Митт-2015» (г. Москва); «Турсиб-2015» (г. Новосибирск). Четвертый год наш город становится победителем во всероссийском форуме «Здравница».

В целях создания благоприятных условий для формирования и развития бизнеса реализуется ГП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2015 - 2020 годы». В 2015 году в городе Белокурихе реализовывался механизм софинансирования муниципальной программы развития и поддержки малого предпринимательства. В результате чего малыми предприятиями города получена поддержка из бюджетов всех уровней в размере 3,3 млн. руб.

В городе активно ведется строительство объектов потребительского обслуживания населения.

Строительство жилья планировалось осуществлять в рамках реализации 5 проектов общим объемом финансирования 161,5 млн. рублей. Реализованы все проекты, освоено 137,8 млн. рублей, что составило 85,3% от запланированного объема. В результате реализации проектов было введено в строй жилья общей площадью 10762 кв.м. - индивидуальная жилая застройка.

7 молодых семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2015 – 2020 годы». Во исполнение Указа Президента РФ «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов», мы проводили работу по обеспечению жильём ветеранов Великой отечественной войны – 2 ветерана улучшили условия проживания за счет средств федерального бюджета в сумме 2,3 млн. руб.

В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства осуществлялись 6 проектов с общим объемом финансирования 37 млн. рублей, из них 11 млн. рублей - средства муниципального бюджета, 19,8 млн. рублей - собственные средства предприятий.

В целях обеспечения равной доступности транспортных услуг в 2015 году реализовывался 1 проект, общее финансирование составило 1,8 млн. руб., что составило 96,9 процентов от запланированной суммы.

Цель 3. Развитие органов местного самоуправления

С 2015 года в городе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, организовано предоставление 15 муниципальных услуг. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью составила 32% от числа опрошенных.

В целях обеспечения высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов в городе реализуются МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на  2015 – 2020 годы», МП «Комплексные меры по противодействию наркотиков и их незаконному обороту на 2014 – 2017 годы». Общее финансирование по данному разделу Программы составило 5,9 млн. руб. из средств местного бюджета.

Таким образом, всего Планом мероприятий (приложение № 2) было предусмотрено выполнение 35 программных мероприятий, фактически выполнялись - 33, с последующей пролонгацией на 2016 год.

Председатель комитета

по экономике и труду                                                                           О.В. Кривенко

Приложение № 1

к  отчету за  2015 год о реализации Программы социально-

экономического  развития   муниципального   образования

город   Белокуриха   Алтайского края  на  2013 - 2017 годы,

принятой  решением  Белокурихинского городского Совета

депутатов  Алтайского  края  от  26.12.2012  №  117

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы

муниципального образования город Белокуриха за 2015 год

| № п/п | Наименование индикатора |  | Единица измерения | 2011 факт | 2012 факт | 2013 факт | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | Отклонение, (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения |  | на 1000 чел. населения | -1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 0,7 | -1,3 |
| 1.2 | Общий коэффициент рождаемости |  | на 1000 чел. населения | 12,6 | 15,0 | 14,0 | 14,7 | 14,8 | 13,0 | -1,8 |
| 1.3 | Общий коэффициент смертности |  | на 1000 чел. населения | 13,6 | 13,8 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 12,3 | -0,5 |
| 1.4 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) |  | на 1000 чел. населения | -14,3 | -5,4 | 11,5 | 22,0 | 20,0 | 12,4 | -7,6 |
| 1.5 | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования |  | % | 70,6 | 80,0 | 80,0 | 62,9 | 63,0 | 84,0 | +21 |
| 1.6 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет |  | случаев на 100 тыс. чел. населения | 675,2 | 375,7 | 478,0 | 461 | 480 | 416,8 | -63,2 |
| 1.7 | Число случаев смерти детей до 18 лет |  | случаев на 100 тыс. чел. населения | 110,0 | 13,9 | 0 | 6,8 | 40,0 | 26,9 | -13,1 |
| 1.8 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами |  | кв. м на 10 000 чел. населения | 12,3 | 13,1 | 12,94 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | - |
| 1.9 | Удельный вес населения, систематически занимающегося в физкультурой и спортом, в общей численности населения города |  | % | 17,2 | 25,2 | 25,9 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | - |
| 1.10 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы собственности |  | в % к общей численности детей от 3 до 7 лет | 70,6 | 85,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.11 | Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | % | 0,7 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - |
| 1.12 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста |  | % | 56,0 | 65,3 | 68,4 | 89,0 | 90,0 | 90,0 | +20 |
| 1.13 | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количества посещений на 1 жителя в год |  | % | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,38 | 1,4 | 1,4 | - |
| 1.14 | Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу проживающего населения |  | % | 12,2 | 12,2 | 10,9 | 6,0 | 11,0 | 9,6 | -1,4 |
| 1.15 | Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения |  | рублей | 16397 | 18168 | 19664 | 21175 | 22488 | 22489 | +1 |
| 1.16 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника |  | рублей | 16660 | 19007 | 20455 | 22148 | 23858 | 23858 | - |
| 1.17 | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы |  | % | 113,4 | 114,1 | 107,6 | 108,3 | 107,7 | 107,7 | - |
| 1.18 | Численность населения (среднегодовая) |  | человек | 14516 | 14375 | 14437 | 14701 | 15000 | 14975 | -25 |
| 1.19 | Темп роста численности занятых в экономике |  | в % к предыдущему году | 100,5 | 98,7 | 98,5 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | -0,1 |
| 1.20 | Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению |  | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | +0,3 |
| 1.21 | Ввод новых рабочих мест |  | единиц | 236 | 156 | 224 | 203 | 200 | 350 | +150 |
| 1.22 | Обеспеченность жильем |  | кв. м на душу населения | 26,5 | 27,1 | 27,4 | 27,4 | 28,2 | 28,1 | -0,1 |
| 1.23 | Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования |  | кв. м общей площади | 14508 | 8789 | 8159 | 9882 | 10400 | 10762 | +362 |
|  |  | 2. Создание условий для устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения |  | тыс. рублей | 28,09 | 29,05 | 33,8 | 35,1 | 36,8 | 37,3 | +0,5 |
| 2.2 | Индекс промышленного производства |  | в % к предыдущему году | 94,8 | 102,6 | 99,2 | 102,3 | 101,0 | 101,2 | +0,2 |
| 2.3 | Прибыль прибыльных организаций |  | тыс. руб. | 152640 | 290305 | 307162 | 384637 | 423100 | 599931 | +176831 |
| 2.4 | Посещаемость муниципального образования туристами |  | в % к предыдущему году | 111,3 | 106,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 108,4 | +3,4 |
| 2.5 | Удельный вес занятых в среднем и малом бизнесе в общей численности занятых в экономике |  | % | 31,4 | 31,5 | 32,4 | 33,3 | 33,5 | 33,5 | - |
| 2.6 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов |  | кв. м на 1000 человек населения | 1017,6 | 1128,0 | 1251,8 | 1312 | 1300,0 | 1239 | -61 |
| 2.7 | Инвестиции в основной капитал на душу населения |  | рублей | 28909 | 28007 | 31980 | 40894 | 43050 | 57496 | +14446 |
| 2.8 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |  | % | 86,4 | 89,6 | 109,3 | 122,1 | 101,0 | 135,2 | +34,2 |
| 2.9 | Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства |  | % | 42,9 | 50,0 | 50,0 | 57,14 | 78,0 | 42,9 | -35,1 |
| 2.10 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |  | % | 96,3 | 95,6 | 93,5 | 94,0 | 94,0 | 91,1 | -2,9 |
| 2.11 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | % | 96,6 | 70,0 | 73,5 | 73,5 | 74,0 | 74,0 | - |
| 2.12 | Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных по отношению к общей численности улиц, проездов, набережных |  | % | 28,1 | 28,1 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | - |
| 2.13 | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения |  | рублей | 99945 | 115861 | 116645 | 121319 | 130747 | 126518 | -4229 |
| 2.14 | Индекс физического объема оборота розничной торговли |  | % | 104,6 | 105,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100 | -0,1 |
| 2.15 | Оборот общественного питания в расчете на душу населения |  | рублей | 20524 | 22045 | 24548 | 23439 | 27393 | 27533 | +140 |
| 2.16 | Индекс физического объема оборота общественного питания |  | % | 105,4 | 102,8 | 102,5 | 92,7 | 100,0 | 106,3 | +6,3 |
| 2.17 | Темп роста платных услуг населению |  | % | 111,4 | 107,0 | 103,0 | 111,3 | 105,0 | 113,1 | +8,1 |
|  |  | 3. Повышение эффективности управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета |  | руб. на душу населения | 14122 | 12650 | 14013 | 12949 | 13205 | 11782 | -1423 |
| 3.2 | Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов бюджета |  | % | 72,8 | 69,9 | 66,7 | 65,3 | 65,5 | 30,5 | -35 |
| 3.3 | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города |  | в % к предыдущему году | 119,0 | 88,2 | 110,3 | 95,5 | 106,8 | 93,8 | -13 |
| 3.4 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью |  | % от числа опрошенных | 45,0 | 40,3 | 45,4 | 65,2 | 66,0 | 32,0 | -34 |
| 3.5 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (без учета расходов на осуществление переданных полномочий) в суммарном объеме налоговых, неналоговых доходов, дотаций |  | % | 14,18 | 14,41 | 13,0 | 15,25 | 13,16 | 15,91 | 2,75 |
| 3.6 | Уровень преступности |  | количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей | 18,6 | 16,4 | 21,6 | 24,3 | 24,0 | 27,1 | 3,1 |

Председатель комитета по экономике и труду                                                                                                        О.В. Кривенко

Приложение № 2

к  отчету за 2015 год о реализации Программы социально-

экономического  развития   муниципального  образования

город  Белокуриха  Алтайского  края на  2013 - 2017 годы,

принятой решением Белокурихинского городского Совета

депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117

ПЛАН

мероприятий программы социально-экономического развития

муниципального образования город Белокуриха на 2013 – 2017 годы

| Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, млн. рублей | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 факт | % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 1. Достижение высокого уровня качества жизни населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГП и МП «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» | 19,778 | 12,35 | 12,211 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  | КБУЗ «Белокурихинская городская больница» |  |  |  |  |  |  | Обеспечение кадрами КБУЗ «БЦГБ» |  |
| федеральный бюджет: | 4,743 | 1,2 | 1,267 | 105,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 2,235 | 0,35 | 9,308 | 2659,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 12,8 | 10,8 | 1,636 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 24,524 | 12,35 | 12,211 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 4,743 | 1,2 | 1,267 | 105,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 6,249 | 0,35 | 9,308 | 2659,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 13,532 | 10,8 | 1,636 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 1. Реконструкция и строительство зданий КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Горные лыжи | 10,001 | 4,0 | 7,233 | 180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление Алтайского края по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  | Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |  |
| краевой бюджет | 10,001 | 4,0 | 7,233 | 180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МП «Развитие физической культуры и спорта в г.Белокуриха на 2015 - 2020 годы» | 4,728 | 1,5 | 1,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  |  |  |  | Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |  |
| муниципальный бюджет: | 4,728 | 1,5 | 1,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 21,867 | 5,5 | 8,733 | 158,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 0,658 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 11,591 | 4,0 | 7,233 | 180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 9,618 | 1,5 | 1,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование и молодежь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокуриха | 9,486 | 1,2 | 1,284 | 107,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Белокуриха |  |  |  |  |  | Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей |  |
| федеральный бюджет | 1,733 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 7,753 | 1,2 | 1,284 | 107,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ГП и МП « Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020гг.» | 277,471 | 67,685 | 64,841 | 95,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Белокуриха |  |  |  |  |  | Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально-активной личности |  |
| федеральный бюджет: | 0,326 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 259,323 | 62,0 | 60,218 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 17,822 | 5,685 | 4,623 | 81,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт, благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках | 6,158 | 0,5 | 0,22 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ Детский сад «Аленушка» |  |  |  |  |  | Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |  |
| муниципальный бюджет: | 6,158 | 0,5 | 0,22 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 4. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище | 5,938 | 0,5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад «Рябинка» |  |  |  |  |  | Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |  |
| муниципальный бюджет: | 5,938 | 0,5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство частного детского сада | 15,0 | 3,0 | 1,0 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Водный мир» |  |  |  |  |  | Увеличение мест в дошкольных учреждениях |  |
| собственные средства: | 15,0 | 3,0 | 1,0 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 391,88 | 72,885 | 67,345 | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 16,474 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 273,01 | 62,0 | 60,218 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 53,756 | 7,885 | 6,127 | 77,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 48,64 | 3,0 | 1,0 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГП и МП «Культура Алтайского края» на 2015 – 2020 годы | 4,02 | 1,49 | 3,057 | 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Центр культуры» |  |  |  |  |  | Культурное развитие населения и отдыхающих |  |
| федеральный бюджет: | - | - | 1,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 0,145 | 0,045 | 0,08 | 177,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 2,675 | 1,045 | 1,01 | 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 1,2 | 0,4 | 0,667 | 166,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 163,495 | 1,49 | 3,057 | 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 0,012 | - | 1,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 77,563 | 0,045 | 0,08 | 177,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 84,72 | 1,045 | 1,01 | 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 1,2 | 0,4 | 0,667 | 166,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГП и МП «Социальная поддержка граждан в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы» | 293,075 | 71,71 | 80,27 | 111,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по социальной защите г. Белокуриха |  |  |  |  |  | Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |  |
| федеральный бюджет: | 84,883 | 21,06 | 20,285 | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 205,619 | 50,0 | 59,629 | 119,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| муниципальный бюджет: | 0,981 | 0,25 | 0,25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 1,592 | 0,4 | 0,106 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 321,976 | 71,71 | 80,27 | 111,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 85,27 | 21,06 | 20,285 | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 233,801 | 50,0 | 59,629 | 119,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,313 | 0,25 | 0,25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 1,592 | 0,4 | 0,106 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГП и МП «Содействие занятости населения в Алтайском крае на 2015 – 2020 годы» | 27,021 | 6,66 | 7,327 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | КБГУ «Центр занятости населения» |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа трудоустроенных граждан |
| федеральный бюджет: | 20,865 | 5,115 | 4,315 | 97,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 5,576 | 1,4 | 2,892 | 206,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,58 | 0,145 | 0,12 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 35,855 | 6,66 | 7,327 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 26,874 | 5,115 | 4,315 | 97,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,695 | 0,145 | 0,12 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 8,286 | 1,4 | 2,892 | 206,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: | 959,597 | 170,595 | 178,943 | 104,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 134,031 | 27,375 | 27,167 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 610,5 | 117,795 | 139,36 | 118,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 163,634 | 21,625 | 10,643 | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 51,432 | 3,8 | 1,773 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание условий для экономического роста города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санаторно-курортная деятельность и туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» | 1370,775 | 280,0 | 445,01 | 158,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  |  |  | Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг |
| федеральный бюджет: | 1273,4 | 250,0 | 430,36 | 172,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 81,615 | 15,0 | 9,6 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет: | 15,76 | 15,0 | 5,05 | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 2. Строительство гостиницы «Радуга» на 60 мест с автостоянкой | 42,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Ареда» |  |  |  |  | Увеличение объема гостиничных услуг. |
| собственные средства | 42,00 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Гостевой дома №1 и 2 санатория «Сибирь», Белокуриха | 18,494 | 11,488 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Курорт Белокуриха» |  |  |  |  | Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг. |
| собственные средства: | 18,494 | 11,488 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство комплекса № 2 на 250 мест | 100,764 | 30,688 | 26,202 | 85,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Санаторий «Алтай-West» |  |  |  |  | Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг. |
| собственные средства: | 100,764 | 30,688 | 26,202 | 85,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство конгресс-холла | 150,167 | 50,0 | 47,106 | 94,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Курорт Белокуриха» |  |  |  |  | Увеличение потока туристов. |
| собственные средства | 150,167 | 50,0 | 47,106 | 94,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реконструкция санатория Марьино, строительство лечебного корпуса, торгового павильона | 11,64 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Оазис» |  |  |  |  |  | Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг. |
| собственные средства: | 11,64 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МП «Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха на 2014 – 2016 годы» | 1,763 | 0,7 | 0,572 | 81,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  |  |  |  | Повышение эффективности оказания туристических услуг |
| муниципальный бюджет: | 1,763 | 0,7 | 0,572 | 81,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2117,305 | 397,876 | 543,89 | 136,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 1273,4 | 250,0 | 430,36 | 172,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 81,615 | 15,0 | 9,6 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 18,144 | 15,7 | 5,622 | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 744,146 | 117,176 | 98,308 | 83,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Белокурихи на 2015 - 2020 годы» | 5,591 | 0,575 | 3,31 | 575,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  |  |  | Развитие малого предпринимательства |
| федеральный бюджет: | - | - | 1,352 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | - | - | 1,383 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| муниципальный бюджет: | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство торгового комплекса | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Капитанов |  |  |  |  | Увеличение объема розничной торговли |
| собственные средства: | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 139,645 | 5,575 | 8,31 | 149,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 6,93 | - | 1,352 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 1,723 | - | 1,383 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 2,973 | 0,575 | 0,575 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 128,019 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 | 61,0 | 10,0 | 10,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Мегаком-Медиа» |  |  |  |  |  | Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м |
| собственные средства | 61,0 | 10,0 | 10,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве | 591,844 | 121,0 | 102,47 |  | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Жители города |  |  |  |  |  | Улучшение жилищных условий населения города |
| собственные средства | 591,844 | 121,0 | 102,47 |  | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2015 – 2020 годы» | 84,336 | 25,084 | 21,015 |  | 83,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Белокуриха |  |  |  |  |  | Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха |
| федеральный бюджет: | 11,235 | 3,542 | 3,191 |  | 90,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 11,1 | 3,5 | 1,625 |  | 46,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 28,566 | 7,5 | 5,657 |  | 75,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 33,435 | 10,542 | 10,542 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 26,357 | 3,402 | 2,268 |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Белокуриха |  |  |  |  |  | Улучшение жилищных условий населения города |
| федеральный бюджет: | 26,357 | 3,402 | 2,268 |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Многоквартирный жилой дом по ул. 8 Марта | 17,0 | 2,0 | 2,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 17,0 | 2,0 | 2,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 873,86 | 161,486 | 137,753 |  | 85,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| собственные средства: | 796,279 | 143,542 | 125,012 |  |  |  | 87,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 37,592 | 6,944 | 5,459 |  |  |  | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 11,1 | 3,5 | 1,625 |  |  |  | 46,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет: | 28,889 | 7,5 | 5,657 |  |  |  | 75,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей | 5,869 | 1,0 | 2,434 |  |  | 243,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Водоканал» |  |  |  |  | Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
| собственные средства: | 5,869 | 1,0 | 2,434 |  |  | 243,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Газификация индивидуальных жилых домов | 13,5 | 1,8 | 10,2 |  |  | 566,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Жители города |  |  |  |  | Улучшение качества жизни населения |
| собственные средства: | 13,5 | 1,8 | 10,2 |  |  | 566,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Озеленение города Белокурихи | 6,5 | 1,2 | 1,277 |  |  | 106,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  |  |  | Улучшение благоустроенности, рекреации города. |
| муниципальный бюджет: | 6,5 | 1,2 | 1,277 |  |  | 106,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции | 29,661 | 5,7 | 7,245 |  |  | 127,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха» |  |  |  |  | Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь. |
| собственные средства: | 29,661 | 5,7 | 7,245 |  |  | 127,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. МП «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 – 2020 годы» | 17,19 | 6,13 | 8,914 |  |  | 145,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  |  |  | Улучшение благоустройства города. |
| краевой бюджет: | - | - | 2,967 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 17,19 | 6,13 | 5,947 |  |  | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. МП «Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015 – 2020 годы» | 9,221 | 2,925 | 6,881 |  |  | 235,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  |  |  | Переселение граждан из аварийного жилья. |
| краевой бюджет: | - | - | 3,066 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет: | 9,221 | 2,925 | 3,815 |  |  | 130,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 116,209 | 18,755 | 36,951 |  |  | 197,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 49,03 | 8,5 | 19,879 |  |  | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 4,247 | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 2,16 | - | 6,033 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| муниципальный бюджет: | 60,772 | 10,255 | 11,039 |  |  |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перевозка пассажиров по маршрутам № 8, 9,10 | 9,632 | 1,878 | 1,819 |  |  |  |  | 96,9 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  |  | Перевозка пассажиров городским транспортом |
| муниципальный бюджет: | 9,632 | 1,878 | 1,819 |  |  |  |  | 96,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 9,632 | 1,878 | 1,819 |  |  |  |  | 96,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 9,632 | 1,878 | 1,819 |  |  |  |  | 96,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: | 3256,651 | 585,57 | 728,723 |  |  |  |  | 124,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 1322,169 | 256,944 | 437,171 |  |  |  |  | 170,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 96,598 | 18,5 | 18,641 |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 120,41 | 35,908 | 24,712 |  |  |  |  | 68,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 1717,474 | 274,218 | 248,199 |  |  |  |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение эффективности управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2015 - 2020 годы» | 29,305 | 5,449 | 4,025 |  |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  | Развитие муниципальной службы в городе Белокуриха |
| муниципальный бюджет | 29,305 | 5,449 | 4,025 |  |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 37,285 | 5,449 | 4,025 |  |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 2,744 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 34,541 | 5,449 | 4,025 |  |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. МП «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2014-2016 годы» | 0,207 | 0,07 | 0,065 |  |  |  |  |  |  | 92,9 |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Белокуриха |  |  | Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности. |
| муниципальный бюджет: | 0,21 | 0,07 | 0,065 |  |  |  |  |  |  | 92,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 – 2020 годы» | 5,875 | 1,89 | 1,84 |  |  |  |  |  |  | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,79 | 1,89 | 1,84 |  |  |  |  |  |  | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 9,923 | 1,96 | 1,905 |  |  |  |  |  |  | 97,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |
| муниципальный бюджет: | 9,923 | 1,96 | 1,905 |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: | 47,208 | 7,409 | 5,93 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 2,744 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 44,464 | 7,409 | 5,93 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: | 4263,456 | 763,574 | 913,596 |  |  |  |  |  |  |  | 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | 1456,2 | 284,319 | 464,338 |  |  |  |  |  |  |  | 163,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет: | 709,842 | 136,295 | 158,001 |  |  |  |  |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 328,508 | 64,942 | 41,285 |  |  |  |  |  |  |  | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства: | 1768,906 | 278,018 | 249,972 |  |  |  |  |  |  |  | 89,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комитета по экономике и труду                                                                                                        О.В. Кривенко

утверждена Решением Белокурихинского городского Совета депутатов от 26.12.2012. №117