АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2011 № 803                                                                                    г. Белокуриха

Об утверждении Плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг в муниципальном образовании город Белокуриха

# В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ              «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг в муниципальном образовании город Белокуриха, руководствуясь    ст.ст. 44, 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг в муниципальном образовании город Белокуриха (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономическим вопросам        (Т.А. Козловская).

Глава города                                                                                           А.Ф. Каменев

Приложение

к постановлению администрации

города Белокуриха

от 20.07.2011 № 803

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при  предоставлении муниципальных (государственных) услуг в муниципальном образовании город Белокуриха

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель /Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1 | Определение лица ответственного за выполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 20.07.2011 | Издание муниципального правового акта администрации города Белокурихи | Заместитель главы администрации города по экономическим вопросам Т.А. Козловская |
| 2 | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных (государственных) услуг | 01.04.2011 | Издание муниципального правового акта администрации города Белокурихи | Председатель комитета по экономике и труду О.В. Кривенко |
| 3 | Формирование таблицы муниципальных (государственных) услуг, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | 22.09.2011 | Таблица муниципальных (государственных) услуг, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Заведующий организационным отделом В.Р. Солдатова Заведующий юридическим отделом Н.С. Фролкова Заведующий отделом архитектуры и градостроительства О.А. Бункова И.о. председателя комитета по управлению имуществом Н.Б. Яманова |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Формирование перечня первоочередных государственных услуг, в отношении которых проводятся работы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия | 01.08.2011 | Издание муниципального правового акта администрации города Белокурихи | Заведующий организационным отделом В.Р. Солдатова |
| 5 | Проведение анализа таблицы муниципальных услуг, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие с целью выявления возможных вариантов взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | 29.09.2011 | Отчет с результатами анализа, представленный главе города | Рабочая группа |
| 6 | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу власти от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | 10.10.2011 | Отчет с результатами анализа, представленный главе города | Рабочая группа |
| 7 | Осуществление контроля за реализацией мероприятий плана по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг органом местного самоуправления города Белокуриха | 20.10.2011 | Отчет о ходе реализации мероприятий плана по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг органом местного самоуправления | Заведующий организационным отделом В.Р. Солдатова |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты органом местного самоуправления муниципального образования город Белокуриха в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 8 | Определение перечня услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг | 01.11.2011 | Перечь услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг | Заведующий организационным отделом В.Р. Солдатова |
| 9 | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов. | 15.11.2011 | Отчет с указанием способа предоставления документов (сведений), представленный главе города | Рабочая группа |
| 10 | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органа местного самоуправления города Белокурихи с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия | 15.11.2011 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Заведующий юридическим отделом Н.С. Фролкова, руководители отраслевых отделов и комитетов администрации города Белокурихи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Утверждение Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городе Белокуриха | 06.05.2011 | Принятие правового акта, утверждающего данный Порядок | Председатель комитета по экономике и труду О.В. Кривенко |
| 12 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных (государственных) услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе | 01.09.2011 | Нормативные правовые акты органа местного самоуправления муниципального образования город Белокуриха | Заведующий юридическим отделом Н.С. Фролкова, руководители отраслевых отделов и комитетов Администрации города Белокурихи |
| 12.1 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных (государственных) услуг | 01.09.2011 | Нормативные правовые акты (административные регламенты) органа местного самоуправления города Белокуриха | Заведующий юридическим отделом Н.С. Фролкова. Руководители отраслевых отделов и комитетов администрации города Белокурихи |
| 12.2 | Утверждение порядка формирования и направления органами власти (организациями), предоставляющими муниципальные (государственные) услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | 01.11.2011 | Принятие правового акта, утверждающего данный Порядок | Заведующий юридическим отделом Н.С. Фролкова |
| 12.3 | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти (организации), предоставляющих муниципальные (государственные) услуги | 01.11.2011 | Принятие правового акта, утверждающего данный Порядок | Заведующий юридическим отделом Н.С. Фролкова |
| 12.4 | Разработка и заключение соглашений о взаимодействии и взаимном обмене в процессе предоставления муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | 01.11.2011 | Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене в процессе предоставления муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | Заведующий организационным отделом В.Р. Солдатова |
| 13 | Разработка и утверждение Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг | 01.04.2011 | Принятие правового акта, утверждающего данный Порядок | Председатель комитета по экономике и труду О.В. Кривенко |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Разработка и утверждение Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 01.08.2011 | Принятие правового акта, утверждающего данный Порядок | Председатель комитета по экономике и труду О.В. Кривенко |
| 15 | Утверждение Реестра муниципальных услуг (работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) в муниципальном образовании город Белокуриха | 30.10.2011 | Принятие правового акта, утверждающего данный Реестр | Председатель комитета по экономике и труду О.В. Кривенко |
| Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 16 | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 30.11.2011 | Отчет о результатах подключения, представленный главе города | Заведующий отделом программного обеспечения П.В. Володькин |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 17 | Проведение мероприятий по информированию населения о возможностях и требованиях Закона № 210 | 30.09.2011 | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные главе города | Заведующий организационным отделом В.Р. Солдатова |
| Финансовое обеспечение выполнения требований Закона №210 в части организации межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 18 | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия | 01.09.2011 | Доклад, представленный главе города | Руководители отраслевых отделов и комитетов администрации города Белокурихи Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Е.Д. Зибзеев |
| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 19 | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | 30.11.2011 | Доклад о выполнении требований Закона № 210, представленный главе города | Заведующий организационным отделом В.Р. Солдатова |
| 20 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 30.11.2011 | Доклад о результатах использования СМЭВ или иного способа предоставления / получения информации | Заведующий отделом программного обеспечения П.В. Володькин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | 25.12.2011 | Постановление Администрации города Белокурихи | Председатель комитета по экономике и труду О.В. Кривенко |

Председатель комитета по экономике и труду                                                                                                        О.В. Кривенко