5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Строительство сетей электроснабжения в районах перспективной индивидуальной застройки | км. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вл 10 кВ Л 37-8-8 ул. Нарядная, Славянская, Мирная | L=1.0 |  |  |  | 600 |  | 600 | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 1.2. | Вл 0,4 кВ ул. Камчатская | L=0,6 |  |  |  |  | 300 | 300 | Местный бюджет |
| 1.3. | Вл 0,4 кВ ул. Радужная, 2-я Восточная, Жемчужная | L=2,7 |  |  |  | 300 |  | 300 | Местный бюджет, |
| 1.4. | Вл 0,4 кВ ул. Огородная, Ягодная, Песчаная | L=1,7 |  | 600 |  |  | 300 | 900 | Местный бюджет |
| 1.5. | Вл 0,4 кВ Предгорная, пер. Ленский, Амурский с заменой КТП 37-8-8-32 на 400 кВА | L=1,2 |  | 350 | 300 |  |  | 650 | Местный бюджет |
| 1.6. | Вл 0,4 кВ ул. Северная, Успенская, Свободы | L=2.0 |  |  | 350 | 350 |  | 700 | Местный бюджет |
| 1.7. | Вл 0,4 кВ ул. Булычева, Чернявского | L=1.0 |  |  | 350 | 350 |  | 700 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 1.8. | Вл 0,4 кВ ул. Нижняя, Обская, Бирюзовая | L=1,8 |  |  | 350 | 350 |  | 700 | Местный бюджет |
| 1.9. | Вл 0,4 кВ ул. Отрадная, пер. Ореховый | L=1,0 |  |  |  | 300 |  | 300 | Местный бюджет |
| 1.10. | Вл 0,4 кВ ул. Сливовая, Мичуринцев, Дружная | L=1,4 |  |  |  | 300 | 400 | 700 | Местный бюджет |
| 2. | Реконструкция линий ВЛ 0,4 кВ | L=7,45 | 50 | 150 | 150 | 25 |  | 375 | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3. | Реконструкция и установка КТП, ТП и КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка КТП по ул. Радужная | 400 кВА | 800 |  |  |  |  | 800 | Краевой бюджет |
| 3.2 | Установка КТП по ул. Песчаная | 400 кВА | 400 |  |  |  |  | 400 | Местный бюджет |
| 3.3. | Установка КТП по ул. Мирная | 250 кВА |  | * |  |  |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3.4. | Замена КТПН 37-7/19-6 ул. Коммунальная | шт. |  |  | * |  |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3.5. | Замена КТПН 4 с 400 кВА на 630 кВА, Бр. Ждановых, 1 | шт. |  | * |  |  |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3.6. | Замена КТПН 37-6-45 с 250 кВА на 400 кВА ул. Нагорная |  |  |  | * |  |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3.7. | Реконструкция ТП 37-7/19-11 с установкой трансформатора ТМ 400 кВА | шт. |  |  |  | * |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 4. | Оформление бесхозяйных линий электропередач и КТП | км. \ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 4.1. | Сети электроснабжения ВЛ. 0,4, в том числе: по БЭС | 9,765 км. |  | 100 | 100 | 100 |  | 300 | Местный бюджет |
|  | по МЭС | 3,03 км. |  | 100 |  |  |  | 100 | Местный бюджет |
| 4.2. | КТП | 7 шт. | 50 | 50 | 50 |  |  | 150 | Местный бюджет |
| 4.3. | Уличное освещение | 3,8 км. |  |  | 100 |  |  | 100 | Местный бюджет |
| 5. | Итого: |  | 1300 | 1350 | 1750 | 2675 | 1000 | 8075 |  |
|  | в том числе: средства местного бюджета |  | 450 | 1200 | 1600 | 2050 | 1000 | 6300 |  |
|  | краевого бюджета |  | 800 |  |  |  | 800 | 800 |  |
|  | средства предприятий |  | 50 | 150 | 150 | 625 |  | 975 |  |

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 2. | Оформление бесхозяйных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ТК-6 | L=0,75 | 25 |  |  |  |  | 25 | Местный бюджет |
| 2.2. | Теплотрасса ул. Шукшина – Строителей 17 | L=0.8 | 25 |  |  |  |  | 25 | Местный бюджет |
| 3. | Итого: |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
|  | В том числе: средства местного бюджета |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |

5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП по ул. 40 лет Победы, в том числе: | 3 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  | 6000 | 6000 |  | 12000 | Местный бюджет, средства инвесторов |
| 2. | Установка ГРП в районе стыковки улиц Нагорная – Кирпичная, в том числе: | шт. |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | Частные инвестиции |
| 3. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 13 по ул. Строителей, в том числе: | 1,7 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | строительство |  | 3700 |  |  |  |  | 3700 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 4. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 56, 51 по ул. Садовая, Рабочая, Молодежная: в том числе | 5,9 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | Краевой бюджет |
|  | строительство |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 | краевой бюджет местный бюджет |
|  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |
| 5. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 38, 39 в том числе | 3,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 | Краевой бюджет |
|  | строительство |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 7000 | Местный бюджет |
| 6. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 13 по ул. Весенняя, ПСД | 2,1 км. |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | Местный бюджет, |
| 7. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 34 по ул. Нарядная, ПСД |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | Местный бюджет, |
| 8. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 47 по ул. Снежной, ПСД | 2,1 км. |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | Местный бюджет, |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 9. | Итого: |  | 6700 | 19000 | 12500 | 9000 | 9000 | 56200 |  |
|  | в том числе: средства местного бюджета |  | 3700 | 9500 | 9500 | 9000 | 9000 | 40700 |  |
|  | краевого бюджета |  | 3000 | 9500 |  |  |  | 12500 |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Строительство магистрального водопровода в Восточном м-не. | D 225-315мм., l= 1795 м. | 10600 |  |  |  |  | 10600 | ОАО «Водоканал» |
| 2 | Ремонт насосного оборудования | 4 шт. |  | 600 |  |  |  | 600 | ОАО «Водоканал» |
| 3 | Реконструкция сетей водопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | главный водовод | D 500 мм., l= 2000 - 4000 м., |  |  | 1000 |  |  | 1000 | Местный бюджет |
| 3.2 | вдопровод (до ул. Бр. Ждановых, 19) | D 400 мм. |  |  |  | 600 |  | 600 | ОАО «Водоканал |
| 4. | Капитальный ремонт биофильтров |  |  | 800 |  |  |  | 800 | ОАО «Водоканал» |
| 5. | Децентрализованное водоснабжение (строительство) | Шт.9 |  | 150 | 150 | 150 |  | 600 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 6 | Строительство водопровода, насосной станции по ул. Кольцевая, Камчатская, Восходящая | D 200 мм., l= 2000 |  | 800 |  | 12000 |  | 12800 | Местный бюджет |
|  | В том числе: проектирование |  |  | 800 |  |  |  | 800 | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  |  | 12000 |  | 1200 | Местный бюджет |
| 7. | Замена водонапорной башни, ул. Центральная | шт.1 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |
| 8. | Оформление бесхозяйных сетей водоснабжения | 8 км. |  | 100 | 100 | 100 |  | 300 | Местный бюджет |
| 9. | Итого: |  | 10600 | 3250 | 1850 | 12850 |  | 28550 |  |
|  | в том числе: предприятий |  | 10600 | 1400 |  | 600 |  | 12600 |  |
|  | средств местного бюджета |  |  | 1850 | 1850 | 12250 |  | 15950 |  |

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | главный коллектор, ул. Партизанская - ул. 8-е Марта | D500 мм., l= 290 м. | 300 |  |  |  |  | 300 | ОАО «Водоканал» |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 1.2. | канализационная сеть ул. Соболева | D150 мм., l= 150 м. | 150 |  |  |  |  | 150 | ОАО «Водоканал» |
| 1.3. | канализационная сеть ул. Славского (Радуга-Катунь) | D150 мм., l= 600 м. |  | 600 |  |  |  | 600 | ОАО «Водоканал» |
| 2. | Строительство канализационных сетей в восточном и северном микрорайонах города |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 900 | ОАО «Водоканал», Местный бюджет |
| 3. | Реконструкция ливневой канализации, ул. Бр. Ждановых |  |  |  |  | 2300 |  | 2300 | Местный бюджет |
| 4. | Итого: |  | 450 | 600 | 300 | 2600 |  | 3950 |  |
|  | в том числе: средств предприятий |  | 450 | 600 | 300 | 300 |  | 1650 |  |
|  | средств местного бюджета |  |  |  |  | 2300 |  | 2300 |  |

5.6. Программа инвестиционных проектов по утилизации ТБО и биологических отходов

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Строительство 1 очереди полигона ТБО | 28000 м3/ 321980 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В том числе проектирование |  | 3500 |  |  |  |  | 3500 | Частные инвестиции |
|  | строительство |  |  | 10000 | 15000 |  |  | 25000 | Частные инвестиции |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 2. | Рекультивация мусоросвалки по ул. Успенская | 259730 кв.м. | 500 | 1000 |  |  |  | 1500 | Частные инвестиции |
| 3. | Строительство ямы Беккария для утилизации биологических отходов | типовой проект |  | 200 | 200 |  |  | 400 | Местный бюджет |
| 4. | Устройство мусорных площадок на территории МКД и частного сектора | 9 шт. |  | 150 | 150 | 150 |  | 450 | Местный бюджет, частные инвестиции |
| 5. | Итого: |  | 4000 | 11350 | 15350 | 150 |  | 3850 |  |
|  | в том числе: частные инвестиции |  | 4000 | 11150 | 15200 |  |  | 30350 |  |
|  | средств местного бюджета |  |  | 200 | 300 | 150 |  | 650 |  |

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

| № | Мероприятие | Количество установленных приборов учета, тыс. руб. |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. | Установка и сдача в эксплуатацию общедомовых приборов учета: |  |  |  |  |
| 1.1. | приборы теплового учета | 5 | 38 | 38 | 81 |
| 1.2. | приборы учета холодной воды | 10 | 35 | 36 | 81 |
| 1.3. | приборы учета электроэнергии | 7 | 37 | 37 | 81 |
| 2. | Установка приборов учета в бюджетных организациях | 1 | 2 | 2 | 5 |

5.8. Программа мероприятий в области энергосбережения

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Энергоаудит бюджетных организаций | 10 шт. |  | 500 | 500 |  |  | 1000 | Средства муниципальных учреждений |
| 1.1. | Реализация мероприятий по итогам энергоаудита |  |  |  | 300 | 300 |  | 600 | Средства муниципальных учреждений |
| 2 | Энергоаудит уличного освещения | 27 км. |  | 150 | 550 |  |  | 700 | Местный бюджет |
| 2.1. | Реализация мероприятий по результатам энергоуадита |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 1500 | Местный бюджет |
| 3. | Финансирование мероприятий по сбору ртутьсодержащих отходов от населения |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Местный бюджет |
| 4. | Составление энергетических паспортов предприятий ЖКХ | шт. | 2 | 3 |  |  |  |  | Средства предприятий |
| 5. | Итого: |  |  | 675 | 1875 | 825 | 525 | 3900 |  |
|  | В том числе: средства местного бюджета |  |  | 175 | 1075 | 525 | 525 |  |  |
|  | средства муниципальных учреждений |  |  | 500 | 800 | 300 |  |  |  |

5.9. Программа мероприятий в области дорожного хозяйства и транспорта

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.1. | Ул. Бр. Ждановых до пересечения с ул. Славского, ул. Эйхе |  |  | 5300 | 4700 |  |  | 10000 | Местный бюджет |
| 1.2. | Ул. Нагорная, Набережная |  |  | 4300 |  |  |  | 4300 | Местный бюджет |
| 1.3. | Ул. Шукшина |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | Местный бюджет |
| 1.4. | Ул. Советская |  |  |  | 16600 | 12000 |  | 28600 | Местный бюджет |
| 1.5. | Ул. Соболева |  |  | 3100 |  |  |  | 3100 | Местный бюджет |
| 1.6. | Ул. Партизанская |  |  |  |  |  | 5200 | 5200 | Местный бюджет |
| 1.7. | Ул. Объездная |  |  |  | 5000 | 4700 |  | 9700 | Местный бюджет |
| 1.8. | Ул. Кольцевая, Славянская |  |  | 4700 |  | 5000 |  | 9700 | Местный бюджет |
| 1.9. | Ул. Молодежная |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | Местный бюджет |
| 1.10. | Ул, Строителей |  |  |  |  |  | 8000 | 8000 | Местный бюджет |
| 2. | Отсыпка дорог |  |  | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 4030 | Местный бюджет |
| 3. | Ямочный ремонт |  | 941 | 900 | 1200 | 1000 | 1500 | 5541 | Местный бюджет |
| 4. | Ремонт мостовых сооружений |  |  | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 2400 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 5. | Устройство тротуаров и автобусных остановок |  |  |  | 500 |  | 500 | 1000 | Местный бюджет |
| 6. | Ремонт внутриквартальных проездов |  |  | 2500 | 1200 | 1100 | 2500 | 7300 | Местный бюджет |
| 7. | Реализация мероприятий ПОДД |  |  | 200 | 1000 |  |  | 1200 | Местный бюджет |
| 8. | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 9. | Итого: |  | 941 | 27180 | 32550 | 25800 | 19800 | 106271 |  |

- 6. Источники инвестиций и сводные финансовые затраты по Программе, тарифы и платы за подключение (присоединение)

- 6.1. Сводные финансовые затраты

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах текущего года, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Краевой бюджет | 13300 | 3800 | 9500 |  |  |  |
| Бюджет города | 186371 | 5141 | 40105 | 46725 | 64075 | 30325 |
| Средства организаций коммунального комплекса | 19525 | 1100 | 2150 | 450 | 1525 | 300 |
| Средства муниципальных предприятий (учреждений) | 1600 |  | 500 | 800 | 300 |  |
| Частные инвестиции | 33350 | 4000 | 11150 | 18200 |  |  |
| Итого | 254760 | 25370 | 64933 | 67932 | 65900 | 30625 |

6.2. Динамика уровней тарифов, платы за присоединение:

| № | Наименование организации | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф, без НДС, руб. | плата за подключение | Тариф, руб. | плата за подключение | Тариф, руб. | плата за подключение |
| 1 | ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха» |  |  |  |  |  |  |
|  | - теплоснабжение, руб/Гкал | 1321,51 | - | 1440,4 | - | 1541,23 | - |
|  | - ГВС, |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОАО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  | - ХВС, руб./м. куб. | 16,59 | - | 19,9 | - | 23,88 | - |
|  | - водоотведение, руб./м. куб. | 17,62 | - | 20,61 | - | 24,12 | - |
| 3 | ОАО «СК Алтайкрайэнерго», БМЭС |  |  |  |  |  |  |
|  | - физические лица, руб./ кВт/час | 1,97 | 500 | 2,16 |  | 2,38 |  |
|  | - юридические лица, руб./ кВт/час | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Услуги по управлению МКД, руб./м.кв. | 10,55 | - | 10,55 |  | 11,6 |  |
|  | - в том числе вывоз мусора, руб./кв.м. | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,56 |  |