## Лист1
План создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в гороле Белокуриха Алтайского края
1. Объекты транспортной тнфраструктуры
№ п/п | Наименование объекта | Программы | Место нахождения объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, ремонта (тыс. руб.) | Освоено в 2015 году | Освоено в 2016 году | Освоено в 2017 году | Освоено в 2018 году | План на 2019 год | План на 2020 год | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера | Фактическое состояние объекта
1 | Внутригородские дороги: ул. Партизанская, ул. Бийская, ул. Советская и др. | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 4141.408 |  | 1668.408 | 2473 |  |  |  |  | ямочный ремонт. Устройство основания (подсыпка) | выполнено
2 | ул. Бо. Ждановых, ул. Юбилейная, ул. 40-лет Победы, ул. 50 лет Алтая. Ул. Кольцевая | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 5048.108 |  | 1226.448 | 445.16 |  |  |  |  | ямочный ремонт. Устройство основания (подсыпка), асфальтирование | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | 3376.5
3 | ул. Молодежная, ул. Партизанская, ул. Соболева | Распоряжение Администрации Алтайского края от 17.04.2015 № 103-р и МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 4281.05 | 1215.28 | [6 empty] | Ремонт автомобильной дороги с асфальтовым покрытием | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  | 3065.77
4 | Внутригородские дороги (ремонт) | МЦП "Создание комфортной городской среды" | г. Белокуриха | местный бюджет | 17754.284 | 1957.74 |  |  | 4996.544 | 7000 | 3800 |  | ямочный ремонт. Устройство основания (подсыпка) | выполнено
5 | Дворовые территории | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 17476.454 |  |  | 20.202 | 73.46 | 1000 | 202 |  | Благоустрйство дворовых территорий и мест наибольшего посещения | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | 20.202 | 73.44
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 3999.997 | 2300.977 | 9786.176
6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Бр. Ждановых | Распоряжение Администрации Алтайского края от 17.04.2015 № 30-р и МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 3761.791 |  |  | 385.291 |  |  |  |  | Ремонт участка автодороги с автостоянками и тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | 3376.5
7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, Строителей | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 18974.438 |  |  | 974.438 |  |  |  |  | Ремонт участка автодороги с тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | 18000
8 | Ремонт улично-дорожной сети (ремонт участка автомобидьной дороги по ул. Бр. Ждановых от ул. Бийской) | Приложение № 16 к закону Алтайского края "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов" | г. Белокуриха | местный бюджет | 3612.63 |  |  |  | 183.63 |  |  |  | Ремонт участка автодороги с тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 3429
9 | Ремонт улично-дорожной сети (ремонт автомобидьной дороги по ул. Бр. Ждановых от ул. Бийской) | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 10470.35 |  |  |  | 470.35 |  |  |  | Ремонт участка автодороги со стоянками и тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 10000
10 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Славянская, по ул. Лбъезная | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 8944.31 |  |  |  |  | 522.31 |  |  | Ремонт участка автодороги с тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет | [5 empty] | 8422
11 | Работы по устройству тротуаров в городе Белокуриха | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 983.5 |  |  |  |  | 983.5 |  |  | Устройство тротуаров | выполнено
2. Объекты инженерной инфраструктуры
№ п/п | Наименование объекта | Программы | Место нахождения объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, ремонта (тыс. руб.) | Освоено в 2015 году | Освоено в 2016 году | Освоено в 2017 году | Освоено в 2018 году | План на 2019 год | План на 2020 год | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера | Фактическое состояние объекта
1 | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Рябиновая в городе Белокуриха Алтайского края | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 2398.895 | 2398.895 | [6 empty] | Строительство сетей газоснабжения по ул. Рябиновая, СВ. Пантелеймона | Введен в эксплуатацию
2 | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Зимняя в городе Белокуриха Алтайского края | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 5660 | 3200 | 2460 | [5 empty] | Строительство сетей газоснабжения по ул. Зимняя, Раздольная | Введен в эксплуатацию
3 | Газапровод высокого давления до объектов курортного субкластера "Белокуриха-2" и туристического субкластера "Сибирское подворье" два этапа | Государственная программа РФ "Развитие внутреннего въездного туризма в РФ" (2015 -2020 годы" |  | Федеральный, краевой бюджеты | 215995.6 | 215995.6 | [5 empty] | 1 эта продолжительность строительства - 6 месяцев; 2 этап - 5 месяцев | 1 этап протяженность - 15,1525 км. 2 этап - 13,6945 км | Введен в эксплуатацию
4 | Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера "Белокуриха -2" | Государственная программа РФ "Развитие внутреннего въездного туризма в РФ" (2015 -2020 годы" | г. Белокуриха | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 347316 | 0 | 0 | 347316 |  |  |  | Продолжительность строительства - 15 месяцев |  | Введен в эксплуатацию
5 | Газопровод низкого давления от ШРП 56, 54 в городе Белокуриха |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 8000 |  |  | 8000 | [5 empty] | Введен в эксплуатацию
6 | Газопровод низкого давления от ШРП № 47в городе Белокуриха |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 16000 |  | 16000 | [6 empty] | Введен в эксплуатацию
7 | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Кирпичная |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | Введен в эксплуатацию
8 | ГРП в районе стыковки ул. Кирпичная - ул. Нагорная | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 30 |  | 30 | [6 empty] | Введен в эксплуатацию
9 | Газопровод низкого давления от ШРП № 36 в городе Белокуриха |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | [9 empty] | Введен в эксплуатацию
10 | Газопровод низкого давления Восточный микрорайон |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 5000 | 5000 | [7 empty] | Введен в эксплуатацию
11 | Газопровод низкого давления северо-западный микрорайон |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | [9 empty] | Введен в эксплуатацию
12 | Ремонт теплотрассы по ул. Советская |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 2462.5 | 2462.5 | [6 empty] | Ремонт трубопровода | выполнено
13 | Ремонт теплотрассы по ул. Мясникова |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 3045.7 | 3045.7 | [6 empty] | Ремонт трубопровода | выполнено
14 | Магистральный водопровод | ДЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2011 - 2017 годы | г. Белокуриха | краевой, местный бюджеты | 6006.7 | 6006.7 | [6 empty] | Протяженность - 2131 м. Новое строительство | Введен в эксплуатацию
15 | Магистральный водопровод | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 1391.8 |  |  |  |  | 1391.8
15 | Магистральный водопровод | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 1505 |  |  |  | 1505 | 495 |  |  |  | Введен в эксплуатацию
16 | Сети водоснабжения и водоотведения до объектов субкластера "Белокуриха-2" | КАИП | г. Белокуриха | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 438199.4 |  |  | 266775.1 | 131644.5 | 39779.8 |  | 2016 2019 годы | Протяженность водовода в 2 линии - 10259 м; протяженность канализационного коллектора 22366 м | Ведется строительство
17 | Внутренние сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в субкластера "Белокуриха-2" | КАИП | г. Белокуриха | Краевой, местный бюджеты | 92707 |  |  |  |  | 20990 | 71717 | 2019 - 2020 годы |  | Разработка проектно-сметной документации
3. Социальная инфраструктура и благоустройство
1 | Сквер имени академика Мясникова | Грант губернатора на поддержку местных инициатив по направлению "Парк мечты", МЦП "Создание комфортной городской среды" | г. Белокуриха | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 10053.489 |  |  | 143.5 | 142.4 | 9767.589 |  |  | Строительство парка, асфальтирование, освещение, малые формы | Введен в эксплуатацию
2 | Культурно-досуговый центр (разработка ПСД, экспертиза) | КАИП, Программа "80х80" | г. Белокуриха | краевой, местный бюджеты | 6150 |  | 6150 | [5 empty] | Выполнена проектно-сметная документация на строительство объекта | Выполнена проектно-сметная документация
3 | Строительство спортивного комплекса по пер. Спортивному, 4 | КАИП | г. Белокуриха | Федеральный, краевой бюджеты | 55523.47 |  |  | 1288.1 |  | 54235.37 |  | 2018-2019 г. | Выполнена проектно-сметная документация на строительство объекта | Ведется строительство