## Лист1
План создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в городе Белокуриха Алтайского края с 2015 по 2021 годы
1. Объекты транспортной тнфраструктуры
№ п/п | Наименование объекта | Программы | Место нахождения объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, ремонта (тыс. руб.) | Освоено в 2015 году | Освоено в 2016 году | Освоено в 2017 году | Освоено в 2018 году | Освоено в 2019 году | Освоено в 2020 году | План на 2021 год | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера | Фактическое состояние объекта
1 | Внутригородские дороги: ул. Партизанская, ул. Бийская, ул. Советская и др. | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 4141.408 |  | 1668.408 | 2473 | [5 empty] | ямочный ремонт. Устройство основания (подсыпка) | выполнено
2 | ул. Кольцевая | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 1226.448 |  | 1226.448 | [6 empty] | ямочный ремонт. Устройство основания (подсыпка), асфальтирование | выполнено
краевой бюджет
3 | ул. Молодежная, ул. Партизанская, ул. Соболева | Распоряжение Администрации Алтайского края от 17.04.2015 № 103-р и МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 4281.05 | 1215.28 | [7 empty] | Ремонт автомобильной дороги с асфальтовым покрытием | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  | 3065.77
4 | Внутригородские дороги (ремонт) | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха" | г. Белокуриха | местный бюджет | 43174.684 | 1957.74 |  |  | 4996.544 | 7000 | 9967.8 | 19252.6 |  | ямочный ремонт. Устройство основания (подсыпка) | выполнено
5 | Дворовые территории | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 57246.814 |  |  | 20.202 | 73.46 | 407.76 | 1160 | 810.6 |  | Благоустрйство дворовых территорий и мест наибольшего посещения | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | 20.202 | 73.44
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 3999.997 | 2300.977 | 9786.176 | 23194 | 15400
6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Бр. Ждановых | Распоряжение Администрации Алтайского края от 17.04.2015 № 30-р и МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 3761.791 |  |  | 385.291 | [5 empty] | Ремонт участка автодороги с автостоянками и тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | 3376.5
7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, Строителей | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 18974.438 |  |  | 974.438 | [5 empty] | Ремонт участка автодороги с тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | 18000
8 | Ремонт улично-дорожной сети: ул. Объездная, ул. Шукшина. Ул. Партизанская | Приложение № 16 к закону Алтайского края "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов" | г. Белокуриха | местный бюджет | 3612.63 |  |  |  | 183.63 |  |  |  |  | Ремонт участка автодороги с тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 3429
9 | Ремонт улично-дорожной сети (ремонт автомобидьной дороги по ул. Бр. Ждановых от ул. Бийской) | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 10470.35 |  |  |  | 470.35 |  |  |  |  | Ремонт участка автодороги со стоянками и тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 10000
10 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Славянская, по ул. Объезная | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 28066.91 |  |  |  |  | 522.31 | 1049.6 |  |  | Ремонт участка автодороги с тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет | [5 empty] | 8230.5 | 18264.5
11 | Работы по устройству тротуаров в городе Белокуриха | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 983.5 |  |  |  |  | 983.5 |  |  |  | Устройство тротуаров | выполнено
12 | Ремонт улично-дорожной сети по ул.Объездная, Шукшина | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 21052.8 |  |  |  |  | 1052.8 |  |  |  | Ремонт участка автодороги с тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет | [5 empty] | 20000
13 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Шукшина, д/с "Аленушка" с выезжом на ул. Партизанская | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 3980 |  |  |  |  | 3980 |  |  |  | Ремонт участка автодороги | выполнено
14 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Славянская | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 3673 | [5 empty] | 248 |  |  | Ремонт участка автодороги с тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 3425
15 | Работы по устройству тротуаров в городе Белокуриха | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 1301.3 | [5 empty] | 1301.3 |  |  | Устройство тротуаров | выполнено
16 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Алтайская | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 3207.6 | [5 empty] | 3207.6 |  |  | Ремонт участка дороги | выполнено
17 | Автомобильная дорога «Субкластер «Белокуриха-2» - горнолыжный комплекс на горе Мишина | ГП "Экономической развитие и инновационная экономика", подпрограмма "Туризм" | г. Белокуриха | федеральный, краевой бюджеты | 487473.3 | [5 empty] | 85041.3 | 402432 |  | строительство дороги | ведется строительство
18 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Советская | МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2021 - 2025 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 52000 | [6 empty] | 2654 |  | Ремонт участка автодороги с тратуарами | выполнено
|  |  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 49346
2. Объекты инженерной инфраструктуры
№ п/п | Наименование объекта | Программы | Место нахождения объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, ремонта (тыс. руб.) | Освоено в 2015 году | Освоено в 2016 году | Освоено в 2017 году | Освоено в 2018 году | Освоено в 2019 году | План на 2020 год | План на 2021 год | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера | Фактическое состояние объекта
1 | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Рябиновая в городе Белокуриха Алтайского края | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 2398.895 | 2398.895 | [7 empty] | Строительство сетей газоснабжения по ул. Рябиновая, СВ. Пантелеймона | Введен в эксплуатацию
2 | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Зимняя в городе Белокуриха Алтайского края | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 5660 | 3200 | 2460 | [6 empty] | Строительство сетей газоснабжения по ул. Зимняя, Раздольная | Введен в эксплуатацию
3 | Газапровод высокого давления до объектов курортного субкластера "Белокуриха-2" и туристического субкластера "Сибирское подворье" два этапа | Государственная программа РФ "Развитие внутреннего въездного туризма в РФ" (2015 -2020 годы" |  | Федеральный, краевой бюджеты | 215995.6 | 215995.6 | [6 empty] | 1 этап продолжительность строительства - 6 месяцев; 2 этап - 5 месяцев | 1 этап протяженность - 15,1525 км. 2 этап - 13,6945 км | Введен в эксплуатацию
4 | Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера "Белокуриха -2" | Государственная программа РФ "Развитие внутреннего въездного туризма в РФ" (2015 -2020 годы" | г. Белокуриха | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 347316 | 0 | 0 | 347316 |  |  |  |  | Продолжительность строительства - 15 месяцев |  | Введен в эксплуатацию
5 | Газопровод низкого давления от ШРП 56, 54 в городе Белокуриха |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 8000 |  |  | 8000 | [6 empty] | Введен в эксплуатацию
6 | Газопровод низкого давления от ШРП № 47в городе Белокуриха |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 16000 |  | 16000 | [7 empty] | Введен в эксплуатацию
7 | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Кирпичная |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 5000 |  |  | 5000 | [6 empty] | Введен в эксплуатацию
8 | ГРП в районе стыковки ул. Кирпичная - ул. Нагорная | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 30 |  | 30 | [7 empty] | Введен в эксплуатацию
9 | Газопровод низкого давления от ШРП № 36 в городе Белокуриха |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 8000 |  |  | 8000 | [6 empty] | Введен в эксплуатацию
10 | Газопровод низкого давления Восточный микрорайон |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 5000 | 5000 | [8 empty] | Введен в эксплуатацию
11 | Газопровод низкого давления северо-западный микрорайон |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 10000 |  |  | 10000 | [6 empty] | Введен в эксплуатацию
12 | Газопровод низкого давления ул. Песчаная, Огородная, Ягодная |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 8000 |  |  |  | 8000 | [5 empty] | Введен в эксплуатацию
13 | Газопровод низкого давления ул. Нарядная, Осенняя, Мирная и т.д. |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 8000 |  |  |  | 8000 | [5 empty] | Введен в эксплуатацию
14 | Газопровод ул. Кленовая, Загородная |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 4000 |  |  |  | 4000 | [5 empty] | Введен в эксплуатацию
15 | Технологическое присоединение к объектам газоснабжения в границах улиц Зеленая - Бр. Ждановых, ул. Ссоболева, Партизанская, Эйхе и др. |  | г. Белокуриха | краевой, местный бюджеты | 7855.3 |  |  |  |  | 4868.3 | 2987 | 200 | Продолжительность строительства - 24 месяца
16 | Ремонт теплотрассы по ул. Советская |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 2462.5 | 2462.5 | [7 empty] | Ремонт трубопровода | выполнено
17 | Ремонт теплотрассы по ул. Мясникова |  | г. Белокуриха | частные инвестиции | 3045.7 | 3045.7 | [7 empty] | Ремонт трубопровода | выполнено
18 | Магистральный водопровод | ДЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2011 - 2017 годы | г. Белокуриха | краевой, местный бюджеты | 6006.7 | 6006.7 | [7 empty] | Протяженность - 2131 м. Новое строительство | Введен в эксплуатацию
19 | Магистральный водопровод | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 1391.8 |  |  |  |  | 1391.8 |  |  |  | Протяженность - 975 м. Новое строительство | Введен в эксплуатацию
20 | Магистральный водопровод | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" | г. Белокуриха | местный бюджет | 2000 |  |  |  | 1505 | 495 |  |  | 2018 -2019 годы | Протяженность - 750 м. Новое строительство | Введен в эксплуатацию
21 | Сети водоснабжения и водоотведения до объектов субкластера "Белокуриха-2" | КАИП | г. Белокуриха | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 438199.4 |  |  | 266775.1 | 131644.5 | 39779.8 |  |  | 2016 - 2019 годы | Протяженность водовода в 2 линии - 10259 м; протяженность канализационного коллектора 22366 м | Ведется строительство
22 | Внутренние сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в субкластера "Белокуриха-2" | КАИП | г. Белокуриха | Краевой, местный бюджеты | 108254.3 |  |  |  |  | 5781 | 16817.3 | 85656 | 2019 - 2022 годы | сети газоснабжения 3,4 км, сети водоснабжения 5,2 км, сети водоотведения 6,1 км (в том числе 500 м напорного коллектора в 2 нитки) | Разработана проектно-сметная документация
23 | Магистральный водопровод | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами" | г. Белокуриха | местный бюджет | 3000 | [5 empty] | 2000 | 1000 | 2020 - 2021 годы
24 | Устройство ливневой канализации по ул. Соболева | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами" | г. Белокуриха | местный бюджет | 3300 | [5 empty] | 3300 |  | 2021 год |  | выполнено
25 | Ремонт (восстановление) уличного освещения | МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами" | г. Белокуриха | краевой, местный бюджеты | 6000 | [5 empty] | 4000 | 2000 | 2021 - 2022 год |  | Ведется ремонт
3. Социальная инфраструктура и благоустройство
1 | Сквер имени академика Мясникова | Грант губернатора на поддержку местных инициатив по направлению "Парк мечты", МЦП "Создание комфортной городской среды" | г. Белокуриха | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 10053.489 |  |  | 143.5 | 142.4 | 9767.589 |  |  |  | Строительство парка, асфальтирование, освещение, малые формы | Введен в эксплуатацию
2 | Культурно-досуговый центр (разработка ПСД, экспертиза) | КАИП, Программа "80х80" | г. Белокуриха | краевой, местный бюджеты | 6150 |  | 6150 | [6 empty] | Выполнена проектно-сметная документация на строительство объекта | Выполнена проектно-сметная документация
3 | Строительство спортивного комплекса по пер. Спортивному, 4 | КАИП, АИП | г. Белокуриха | Федеральный, краевой бюджеты | 69801.1 |  |  | 1288.1 | 7017.4 | 54090.7 | 7240.4 |  | 2017-2021 г. | Выполнена проектно-сметная документация на строительство объекта | Ведется строительство
164.5
4 | Реконструкция детского сада "Рябинка" | КАИП, АИП | г. Белокуриха | Краевой, местный бюджеты | 8553 | [5 empty] | 3553 |  | 2020-2021 г. | Ремонт кровли, ремонт фасада
5000
5 | Строительство детского ясли-сад на 280 мест | КАИП | г. Белокуриха | Краевой бюджет | 251618.9 | [5 empty] | 40606 |  | 2020-2021 г. | Ремонт кровли, ремонт фасада
211012.9