АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023  № 229                                                                         г. Белокуриха

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие туризма в городе Белокуриха Алтайского края на  2021-2025 годы», утверждённую постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 18.11.2020 № 1242, в редакции постановлений                    от 13.01.2022 № 12, от 16.08.2022              № 1156

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края, утвержденным постановлением администрации города Белокуриха от 20.11.2013 № 2161, руководствуясь ч. 1 ст. 44  Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в городе Белокуриха Алтайского края на 2021-2025 годы», утверждённую постановлением  администрации  города Белокуриха Алтайского края от 18.11.2020 № 1242, в редакции постановлений от 13.01.2022 № 12, от 16.08.2022 № 1156 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Белокуриха Алтайского края на 2021-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; Постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае»; Постановление администрации города Белокуриха Алтайского края от 20.11.2013 № 2161 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края» |
| Заказчик программы | Администрация города Белокуриха Алтайского края |
| Основные разработчики программы | Отдел по развитию курортного дела и туризма администрации города Белокуриха Алтайского края |
| Цели программы | Развитие туристско-рекреационного комплекса города, развитие туризма за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, повышения его конкурентоспособности и доступности на российском и зарубежном рынках |
| Задачи программы | Задача 1. Повышение узнаваемости города-курорта на российском и зарубежном рынках, формирование инвестиционной привлекательности Задача 2. Создание условий для устойчивого функционирования и развития санаторно-курортного комплекса |
| Срок реализации программы | 2021-2025 года |
| Ответственные за исполнение мероприятий программы | Администрация города Белокуриха Алтайского края |
| Объемы средств и источники финансирования программы | Всего – 3 282,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет: в 2021 году - 307,1 тыс. руб.; в 2022 году - 575,2 тыс. руб.; в 2023 году - 800,00 тыс. руб.; в 2024 году - 800,00 тыс. руб.; в 2025 году - 800,00 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможности местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение туристического потока в городе Белокуриха |
| Контроль за ходом реализации программы | Общее руководство и контроль за исполнением Программы возлагается на заведующего отделом по развитию курортного дела и туризма |

».

1.2. Раздел 3 Программы «Перечень программных мероприятий»  изложить в следующей редакции:

## «3. Перечень программных мероприятий

| Задача, мероприятие | Сумма затрат по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Повышение узнаваемости города-курорта на российском и зарубежном рынках, формирование инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие на российских и международных выставках, фестивалях, форумах, организация приема делегаций, конференций. Форми-рование программы событийного туризма (конгрессы, фестивали, конкурсы, городские праздники). | 138,8 | 68,20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 407,0 | Муниципа-льный бюджет | Отдел по развитию курортного дела и туризма администрации города Белокуриха | Увеличение туристического потока в городе Белокуриха; |
| Задача 2. Создание условий для устойчивого функционирования и развития санаторно-курортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск рекламно - информационной продукции, создание информационного ресурса | 168,3 | 507,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 875,3 | Муниципа-льный бюджет | Отдел по развитию курортного дела и туризма администрации города Белокуриха | Увеличение туристического потока в городе Белокуриха; |
| Итого: | 307,1 | 575,2 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3 282,3 |  |  |  |

## ».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по вопросам развития курортного дела и туризма Н.П. Теплову.

Глава города Белокуриха 	                                    К.И. Базаров